Oferta de Referencia para Compartición de Infraestructura Pasiva de la Empresa Mayorista Telmex

(ORCI 2020-2021)

- ÍNDICE

ÍNDICE	2

I.	Introducción.	5

II.	Definiciones.	6

III.	Prerrequisitos para la prestación de los servicios y trabajos especiales de la Oferta.	10

IV.	Solicitudes.	11

IV.1.	Seguimiento y Control de las Solicitudes.	12

V.	Información relacionada con los servicios.	13

V.1.	Procedimiento para acceder a la información contenida en el SEG/SIPO.	14

V.2.	Alternativa en caso de Falla del SEG/SIPO.	15

VI.	Consideraciones Generales.	15

1.	Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil.	17

1.1.	Anteproyecto.	18

1.2.	Ductos.	19

1.2.1.	Alcance.	19

1.2.2.	Consideraciones de ductos para fines de mantenimiento.	20

1.2.3.	Criterios para determinar capacidad excedente en ductos.	21

1.3.	Pozos.	21

1.3.1.	Alcance.	22

1.3.2.	Criterios para determinar capacidad excedente en pozo.	23

1.3.3.	Conexión a pozo.	23

1.3.3.1.	Consideraciones Técnicas.	23

1.3.3.2.	Solicitud para la Conexión.	24

1.4.	Postes.	25

1.4.1.	Alcance.	25

1.4.2.	Criterios para determinar capacidad excedente en postes.	27

1.5.	Facturación.	27

1.5.1.	Cargos No Recurrentes.	27

1.5.2.	Cargos Recurrentes.	28

1.6.	Procedimientos para la contratación, modificación y baja de los servicios.	29

1.6.1.	Contratación.	30

1.6.2.	Procedimiento para Modificación de Solicitudes.	39

1.6.3.	Baja.	40

2.	Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte.	43

2.1.	Alcance.	43

2.2.	Facturación.	44

2.3.	Procedimientos para la contratación y baja de los servicios.	45

2.3.1.	Contratación.	45

2.3.2.	Baja.	47

3.	Servicio de Renta de Fibra Obscura.	48

3.1.	Alcance.	49

3.2.	Puntos de entrega de la fibra óptica.	50

3.3.	Facturación.	52

3.4.	Procedimientos para la contratación y baja de los servicios.	52

3.4.1.	Contratación.	53

3.4.2.	Baja.	55

4.	Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.	56

4.1.	Alcance.	56

4.2.	Facturación.	57

4.3.	Procedimientos para la contratación, modificación y baja de los servicios.	58

4.3.1.	Contratación.	58

4.3.2.	Modificación.	64

4.3.3.	Baja.	64

5.	Actividades de apoyo para la Compartición de Infraestructura Pasiva.	67

5.1.	Visita Técnica.	67

5.1.1.	Resultados de la Visita Técnica.	68

5.2.	Análisis de Factibilidad.	69

5.3.	Verificación.	69

6.	Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la Infraestructura Pasiva.	71

6.1.	Actividades de mantenimiento responsabilidad de la Empresa Mayorista.	71

6.2.	Instalación de Infraestructura del CS o AS en Despliegue de nueva Obra Civil.	74

6.2.1.	Procedimiento para la Instalación de infraestructura del CS o AS en despliegue de Nueva Obra Civil.	75

6.3.	Acondicionamiento de la Infraestructura.	77

6.4.	Recuperación de Espacio.	78

ANEXO 1 formatos

aNEXO 2 NORMAs TéCNICAs

ANEXO 3 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE FALLAS, CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS

ANEXO 4 PARÁMETROS E INDICADORES DE LOS NIVELES DE CALIDAD Y PENAS CONVENCIONALES

ANEXO 5 CONVENIO

ANEXO A TARIFAS

# Introducción.

La presente Oferta tiene como objetivo establecer los términos, condiciones, normas técnicas, especificaciones y niveles de calidad para los Servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva, de tal forma que los Concesionarios que operan Redes Públicas de Telecomunicaciones y los Autorizados Solicitantes puedan hacer uso de la capacidad excedente de la infraestructura pasiva para desplegar redes de telecomunicaciones, por ejemplo, los elementos de obra civil que se muestran en la Figura 1:

Figura 1 Obra Civil de La Empresa Mayorista.

Los elementos pasivos de la Empresa Mayorista que incluye esta Oferta, son:

- Postes.

- Pozos.

- Zanjas, Ductos y Canalizaciones.

- Derechos de vía.

- Fibra Óptica Obscura.

Los elementos anteriores están contenidos en los servicios de compartición de infraestructura, los cuales son:

- Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil;

- Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, y

- Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte y Servicio de Renta de Fibra Obscura.

Adicionalmente, con efecto de mejorar la prestación de los servicios, los mismos incluyen actividades de apoyo que permiten la eficiente y correcta instalación de los servicios en la infraestructura, los cuales son:

- Visita Técnica;

- Análisis de Factibilidad, y

- Verificación.

Finalmente, los trabajos especiales a los que el CS o AS podrá acceder son:

- Servicio de Instalación de Infraestructura del CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civil;

- Acondicionamiento de la infraestructura, y

- Servicio de Recuperación de Espacio.

# Definiciones.

- Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva: El uso por dos o más redes públicas de telecomunicaciones de la Infraestructura Pasiva.

- Análisis de Factibilidad: Análisis de los elementos de Infraestructura Pasiva para autorizar el anteproyecto del CS o AS cuando cumpla con la normatividad, previo a la instalación de sus elementos en la Infraestructura Pasiva.

- Autorizado Solicitante (AS): Persona física o moral que cuenta con una autorización otorgada por el Instituto y que solicita servicios mayoristas regulados, acceso y/o accede a la infraestructura de la Empresa Mayorista a fin de prestar servicios de telecomunicaciones a Usuarios finales;

- Bajada de poste o fachada: Conexión entre un poste y el pozo más cercano, o bien entre la fachada y el pozo más cercano.

- Bastidor Distribuidor de Fibra Óptica (BDFO): Elemento en el cual se montan los bloques o distribuidores de fibra óptica y sirven como punto de distribución para la fibra óptica.

- Canales ópticos: Un canal óptico, es una señal óptica portadora de información que se puede identificar y tratar en forma independiente a pesar de compartir el mismo medio de transmisión (fibra óptica) con otras señales semejantes.

- Canalizaciones: Conjunto de ductos de concreto y cloruro de polivinilo (PVC) dentro de una obra subterránea con recubrimiento normalizado de arena o concreto.

- Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva: Infraestructura no utilizada de la Empresa Mayorista, disponible para el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

- Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Cualquier circunstancia que no pueda ser controlada por las partes, incluyendo sin limitar, incendios, inundaciones, huracanes, terremotos, accidentes, huelgas, motines, explosiones, actos de gobierno, guerra, insurrección, embargo, disturbios, etc., por las cuales se encuentren imposibilitadas para realizar sus obligaciones contraídas en el convenio.

- Concesionario Solicitante (CS): Concesionario de telecomunicaciones que solicita servicios mayoristas regulados, acceso y/o accede a la infraestructura de la Empresa Mayorista a fin de prestar servicios de telecomunicaciones.

- Contraprestación: Pago que deberá realizar el CS o AS de manera periódica o no recurrente, por el uso o goce temporal de los servicios objeto de la presente Oferta.

- Cuotas de mantenimiento: Costos de mantenimiento de edificios pagados por los CS, AS o la Empresa Mayorista ocupantes, incluyen los siguientes:

- Vigilancia;

- Limpieza de áreas comunes;

- Iluminación de áreas comunes;

- Mantenimiento de equipos comunes (elevadores, bombeo, incendio, control, alarmas, planta de emergencia común, subestaciones, entre otros);

- Seguros del edificio, entre otros.

- Ductos: Estructura de canalización cerrada de un diámetro especifico, que se emplea como vía para alojar y proteger los cables de fibra óptica o cobre de las redes de telecomunicaciones. Actualmente se utiliza un estándar de 35.5, 45, 60, 80 y 100 mm.

- Derecho de Vía: Es la franja de terreno que pertenece al Estado en la cual están alojados elementos que constituyen la infraestructura de las redes públicas de telecomunicaciones.

- Espacio en piso: Espacios distintos a las Torres, tales como azoteas y piso para la instalación de equipos transceptores, así como sus auxiliares (tales como sistema de fuerza y/ o bancos de batería de respaldo, sistemas de aire acondicionado, Distribuidor General, BDFO, alarmas y demás elementos activos). Incluye los espacios para gabinetes, para maniobras y pasos de personas.

- Falla: Es la interrupción en la continuidad de los servicios provocada por un daño en uno o más elementos de la red.

- Formato de Acuerdo de compartición de infraestructura: Documento que deberán firmar las partes una vez que se realizó la instalación de los elementos del CS o AS.

- Incidencia: Es el reporte que levanta el CS o AS por un supuesto daño o interrupción en alguno de sus servicios materia de la Oferta.

- Infraestructura Pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, obras, postes, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

- Instituto o IFT: El Instituto Federal de Telecomunicaciones.

- Manhole: cualquier pozo o registro.

- Oferta: El presente documento, así como los anexos que lo integran.

- Obra Civil: Infraestructura Pasiva instalada en la vía pública, está constituida por ductos en las canalizaciones, pozos, postes y subidas y bajadas de poste o fachada.

- Postes: Son los elementos de apoyo, dispersión y distribución de los cables de las redes aéreas.

- Pozos: Obras subterráneas destinadas a permitir la instalación de cables, la distribución de la red, así como para alojar empalmes.

- Pozo de Acometida: Obra subterránea que se ubica afuera de las centrales y que aloja la llegada de los cables de red principal.

- Puerto de Acceso: Punto de acceso en los equipos de una red pública de telecomunicaciones.

- Red principal: Es aquella que está formada por cables conectados a la central telefónica por medio del distribuidor general, saliendo de ésta por la fosa de cables, para ir alojados en canalizaciones de concreto, o PVC hacia las cajas de distribución.

- Red secundaria: Es aquella que está formada por cables conectados desde una caja de distribución y se dispersa en la vía pública, proporcionando los servicios de telecomunicaciones por medio de puntos de dispersión. Pueden ser redes aéreas, subterráneas (en canalización y/o enterradas).

- Sistema Electrónico de Gestión/Sistema Integrador Para Operadores (SEG/SIPO): Herramienta que tiene como objetivo permitir a los Concesionarios Solicitantes consultar información actualizada de la Red Pública de Telecomunicaciones de la EM/Telmex, solicitar los servicios de interconexión, enlaces dedicados, compartición de infraestructura y desagregación, así como dar seguimiento a sus solicitudes hasta la entrega del servicio, reportar fallas, y monitorear la solución de las mismas, y todas aquellas actividades que sean necesarias para la correcta operación de los servicios, sea a través de una interfaz de usuario “front end” o mediante el uso de APIs donde se denominará SIPO cuando éste entre en operación.

- Subidas a poste o fachada: Conexión entre un pozo y el poste más cercano, o bien entre el pozo y la fachada más cercana.

- Trabajos especiales: Servicios que se proporcionan en función de las características específicas del proyecto del CS o AS, o de las adecuaciones necesarias para la prestación de los servicios.

- Verificación: La actividad corresponde a la revisión de manera conjunta, entre la Empresa Mayorista y el CS o AS, de los trabajos de instalación concluidos por el CS o AS para determinar si se cumplió sin desvíos a la normatividad y al proyecto que fue aprobado en el análisis de factibilidad, a fin de evitar afectaciones a los demás servicios de la Empresa Mayorista y a los de los CS o AS.

- Verificación en Falso: Cuando el CS o AS no se presenta a la Verificación programada y acordada, se hará acreedor a una sanción que cubrirá los costos de los recursos utilizados, materiales y de personal.

- Visita Técnica: La actividad conjunta por parte del CS o AS, y de la Empresa Mayorista a fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podrá ejercer el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

- Visita Técnica en Falso: Cuando el CS o AS no se presenta a la Visita Técnica programada y acordada, se hará acreedor a una sanción que cubrirá los costos de los recursos utilizados, materiales y de personal.

- Zanjas: Excavación a cielo abierto en banqueta o arroyo, que tiene definido el ancho y profundidad necesario para poder realizar el trabajo por medios manuales o mecánicos, garantizando la protección y el acomodo de la cantidad y tipo de ductos que alojará.

# Prerrequisitos para la prestación de los servicios y trabajos especiales de la Oferta.

Para poder contratar los servicios de la Oferta de Referencia de Compartición de Infraestructura Pasiva, los CS o AS –según le aplique- deberán:

- Tener un Título que los habilite para operar una red pública de telecomunicaciones y/o para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, con concesión única, así como cualquier permiso o autorización que otorgue el IFT.

- Firmar el Convenio para la Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva.

- Contar con usuario de administrador y contraseña para acceso al SEG/SIPO.

- Cumplir con los procedimientos a través del SEG/SIPO.

En cumplimiento con la media 42° del Anexo 2 de las medidas de preponderancia, el medio alterno ante fallas o intermitencias del SEG/SIPO es el número telefónico ___________________________ que corresponde al Centro Telefónico de Atención de la Empresa Mayorista, y/o el correo electrónico ________________________________________.

Una vez restablecida la operación del sistema, la Empresa Mayorista notificará al CS o AS para que este pueda continuar con el uso del SEG/SIPO.

# Solicitudes.

Para poder hacer uso del SEG/SIPO es necesario que el CS o AS cuente con el Convenio de Compartición de Infraestructura firmado.

El CS o AS solicitará la asignación de un usuario administrador y contraseña mediante el envío del “Formato para Administrador de Usuarios (ABC)” con la información requerida vía correo electrónico a la dirección _____________________________.

La Empresa Mayorista entregará las credenciales de acceso correspondientes en un plazo no mayor a 1 (un) día hábil contado a partir de la recepción de la solicitud.

El CS o AS podrá obtener la información asociada únicamente a su razón social; asimismo, el Instituto para efectos de monitoreo, tendrá acceso a la información de todos los CS o AS, incluyendo la de la Empresa Mayorista y o empresas que pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

La presentación de solicitudes, notificaciones o requerimientos (por ejemplo, las consultas de información) y todas las acciones necesarias para la prestación de los servicios materia de la presente Oferta se realizarán a través del SEG/SIPO de acuerdo a los formatos del Anexo 1: Formatos (que están disponibles para su descarga, llenado y presentación ante la Empresa Mayorista en el SEG/SIPO).

Las solicitudes se atenderán conforme fueron ingresadas. Con el objeto de mantener niveles de atención de servicio adecuados se podrán tramitar por CS o AS, un máximo de 200 solicitudes mensuales, salvo que se observe una demanda que justifique su aumento a juicio del IFT.

El CS o AS debe detallar las unidades de infraestructura en la solicitud, no solicitar los trabajos a través de comentarios generales.

Lo plazos establecidos en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la presente ORCI, para el caso de Postes y Ductos, corresponde a una solicitud de hasta 5 km, por la anterior, para solicitudes mayores, los plazos serán acordados entre las partes.

# Seguimiento y Control de las Solicitudes.

El seguimiento y control de las solicitudes se refiere al conjunto de actividades y herramientas que permiten a la Empresa Mayorista recibir, procesar y dar respuesta a las solicitudes relacionadas con los Servicios de Compartición de Infraestructura provenientes de cualquier CS o AS, así como de la propia Empresa Mayorista que pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

En el SEG/SIPO el CS o AS realiza el seguimiento y control de las solicitudes mediante el despliegue de la siguiente información:

a. 	Concesionarios o Autorizados adscritos al Convenio de Prestación de Servicios de Compartición de Infraestructura.

b. 	Solicitudes ingresadas por CS o AS incluyendo:

  - Total de solicitudes clasificadas por servicio requerido y ordenadas por NIS.

  - Estado de las solicitudes.

  - Fechas de solicitud, modificación y entrega.

# Información relacionada con los servicios.

La Empresa Mayorista pone a disposición de los CS o AS a través del SEG/SIPO –cuando menos- la siguiente información sobre su infraestructura pasiva:

| Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil |  |
| --- | --- |
| Elemento | Información |
| Ductos | Tipo de ducto. Ruta y ubicación. Diámetro. Capacidad excedente. |
| Postes | Tipo de poste. Ubicación en coordenadas geográficas decimales basadas en la definición WGS84. Altura. Cargas mecánicas. Capacidad excedente. |
| Pozos | Tipo de pozo. Ubicación en coordenadas geográficas decimales basadas en la definición WGS84. Capacidad excedente. Plano del pozo. Isométrico. Esquema de reserva para mantenimiento de acuerdo con lo señalado en la sección 1.2.2. |

La información antes señalada se pondrá a disposición de los CS o AS al aprobarse el acuerdo de confidencialidad el cual será desplegado mediante el SEG/SIPO una vez que el CS o AS ingresa al sistema. Dicha información deberá estar disponible en un formato que permita su manejo adecuado por los usuarios del sistema y que permita entre otras acciones:

- Carga y visualización de planos e isométricos mediante software de diseño, por ejemplo, DWG del tipo CAD.

- Obtención de documentos de salida de hojas de cálculo, por ejemplo, archivos con extensión .xlsx.

En el SEG/SIPO se deberá reflejar para el CS o AS toda la información en caso de existir una modernización o actualización tecnológica, operativa o de infraestructura susceptible de compartición, incluyendo aquella asociada a capacidad adicionada o recuperada derivada de la ejecución de Trabajos Especiales.

Lo anterior se deberá reflejar mediante la modificación de la información georreferenciada de la infraestructura, características técnicas de la infraestructura, Capacidad Excedente de Infraestructura Pasiva, mapas esquemáticos con las rutas de los ductos, postes, pozos, registros, y de la demás información de elementos que sean necesarios para la eficiente prestación de los servicios materia de la presente Oferta.

Consulta de información contenida en el SEG/SIPO.

# Procedimiento para acceder a la información contenida en el SEG/SIPO.

- El CS o AS deberá ingresar al SEG/SIPO, con su usuario de administrador y contraseña asignados por parte de la Empresa Mayorista.

- Aceptar el acuerdo de confidencialidad, el cual estará visible para el CS o AS una vez que ingresa al sistema.

- Para consultar información el CS o AS deberá ingresar al módulo de consulta de información.

- En el módulo de consulta de información se desplegarán las distintas categorías de información disponibles las cuales deberán estar apegadas cuando menos a la información señalada en la sección IV de la presente Oferta.

- El CS o AS seleccionará la categoría de interés y realizará la consulta deseada.

- El SEG/SIPO desplegará y proporcionará la opción de descarga de la información solicitada por el CS o AS.

# Alternativa en caso de Falla del SEG/SIPO.

El CS o AS podrá utilizar el medio alterno en caso de que el SEG/SIPO no se encuentre disponible por fallas. Lo anterior se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- La Empresa Mayorista notificará de las fallas que presenta el SEG/SIPO de forma inmediata y pondrá a disposición del CS o AS el medio alterno.

- El CS o AS realizará solicitudes y gestión por el Medio Alterno durante la falla del SEG/SIPO.

- Una vez recuperada la operación del SEG/SIPO, la Empresa Mayorista notificará al CS o AS.

# Consideraciones Generales.

Existen una serie de parámetros y condiciones que aplican a cualquier servicio de la presente Oferta. Con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias a continuación se señalan las disposiciones que son de carácter general que deben ser respetadas por el CS o AS ya que su omisión puede derivar en daños a la infraestructura e interrupciones en la provisión de los servicios.

- El único medio de comunicación entre la Empresa Mayorista y el CS o AS es el SEG/SIPO.

- Cualquier solicitud (contratación, modificación, baja) debe realizarse mediante el SEG/SIPO.

- Los cables del CS o AS deberán estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS” con base en la Norma 1 del Anexo 2.

- La Empresa Mayorista y el CS o AS se obligan a salvaguardar la infraestructura compartida.

- Toda la información que se genere durante el desarrollo de las actividades y los procedimientos será integrará al SEG/SIPO y actualizada mediante el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

- Cualquier instalación que realice el CS o AS deberá respetar la normatividad Técnica establecida en el Anexo 2.

- Cualquier actividad realizada por la Empresa Mayorista será facturada cuando se concluyan los trabajos (posteriormente a su ejecución).

- En caso de que la Empresa Mayorista verifique la existencia de un elemento adicional instalado, notificará al CS o AS que debe retirarlo, lo cual deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la solicitud.

- Servicio de Acceso y Uso compartido de Obra Civil.

El Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil permite a los CS o AS utilizar elementos de la Obra Civil, donde existe infraestructura instalada, que cuenta con capacidad excedente con la finalidad de que éstos puedan desplegar su propia infraestructura de redes subterráneas y/o aéreas (de un solo tipo de infraestructura o de ambos tipos).

La figura 2 presenta un diagrama que ejemplifica el tipo de obra civil susceptible a compartirse. La figura 2.1 presenta un diagrama que complementa la información.

Figura 2. Obra civil de la Empresa Mayorista

Figura 2.1 Canalización

La Obra Civil existente a la cual puede acceder el CS o AS está formada por:

- Ductos.

- Pozos.

- Postes.

- Subidas a poste o fachada.

- Bajadas de poste o fachada.

- Canalizaciones.

- Derechos de vía.

  - Anteproyecto.

Con base en la información que esté disponible en el SEG/SIPO y como resultado de la Visita Técnica el CS o AS establecerá en el anteproyecto lo siguiente:

- Características de lo que pretende instalar (tensiones sobre el cable durante su instalación), ya sean por tensión constante o flecha fija, para determinar la carga a la que serán sometidos los postes y demás características técnicas y operativas para la correcta prestación de los servicios de la presente Oferta.

- Toma de medidas pertinentes necesarias para preservar la integridad física de la Infraestructura Pasiva, así como del funcionamiento del servicio de acceso y uso compartido.

- Para el caso de postes, cálculos de carga en el poste para lo cual deberá considerar los pesos del cable y de la gaza a instalar, así como de accesorios de distribución y empalme que coloque el CS o AS; además deberá contemplar la colocación de retenidas para mantener en equilibrio las fuerzas que se ejercen en los postes.

- Cuantificar los facturables totales de cada tipo de infraestructura a usar, indicar las trayectorias de cables, la ubicación de gazas, accesorios de distribución y elementos de protección de empalmes.

- Los archivos que formen parte del Anteproyecto deberán estar en formato digital, archivo “shape file”, en capas independientes, adicional al tipo y características de información de la Empresa Mayorista señaladas en la sección V.

La Empresa Mayorista validará la factibilidad del anteproyecto presentado por el CS o AS conforme a la normatividad señalada en las Normas 1 y 2 del Anexo 2, y con el reporte de la Visita Técnica.

La Empresa Mayorista no podrá rechazar anteproyectos cuando la falta de información que debió proporcionar el CS o AS sea como consecuencia de información incompleta o imprecisa del SEG/SIPO.

  - Ductos.

La compartición de ductos corresponde al servicio que pone a disposición del CS o AS la capacidad excedente de éstos con base en la ocupación de la sección útil y a la cantidad de cables por instalar. El término ducto y vía será utilizado de manera indistinta, para facilitar el entendimiento se presenta en la figura 3 un diagrama explicativo.

Figura 3 Diagrama de ductos (vías) dentro de un pozo

    - Alcance.

- La ocupación de Ductos en Pozos deberá seguir lo establecido en la Norma 1 del ANEXO 2 y estará debidamente reportado en el SEG/SIPO de forma periódica y actualizada.

- La Empresa Mayorista cuenta con ductos de 35.5, 45, 60, 80, 100 mm que podrán ser subdivididos de acuerdo con los criterios Siguientes.

  - Para la subdivisión de ductos:

    - La Empresa Mayorista será responsable cuando se utilicen sus métodos convencionales de subdivisión con flexoductos de 35.5 mm.

  - El CS o AS será responsable cuando utilice un método distinto al de la Empresa Mayorista (subductos textiles o miniductos).

- No se podrá interceptar un ducto en ningún punto intermedio de la sección de canalización. Sólo se podrá acceder a ellos desde los pozos.

- El CS o AS solamente podrá instalar cables en los ductos. No podrá instalar ningún dispositivo adicional (activo o pasivo).

- La continuidad en la trayectoria que seguirán los cables dentro de los ductos debe respetar la numeración de vía, en caso de que esté saturado el número de vía correspondiente, se permitirá realizar un cambio a la vía consecutiva inmediata.

- Los cables de los CS o AS deberán estar plenamente identificados para efectos de garantizar la eficiente revisión en caso de corte de cables, entre otras actividades aplicables asociadas a mantenimiento.

    - Consideraciones de ductos para fines de mantenimiento.

Las actividades de mantenimiento serán programadas, la Empresa Mayorista notificará al CS o AS para acordar el periodo durante el cual se realizarán los trabajos, por lo tanto, se reservará capacidad con base en el número de ductos instalados en la sección.

Para determinar la capacidad destinada a mantenimiento se debe considerar:

- Si hay 8 o más ductos en la sección, se reservará 1 (un) ducto completo.

- Si hay entre 3 y 7 ductos en la sección, se instalará un subducto (o bien se hará uso de la capacidad equivalente a la tercera parte (1/3) del ducto).

  - Si no es posible instalar un subducto, se reservará (1) un ducto completo.

- Si hay 2 ductos en la sección, se instalará un subducto (o bien se hará uso de la capacidad equivalente a la tercera parte (1/3) del ducto).

- La instalación del subducto se hará considerando el criterio de sección útil del ducto conforme al sub inciso descrito previamente.

    - Criterios para determinar capacidad excedente en ductos.

La Sección Útil es el número máximo de cables y/o subductos que podrán instalarse en un ducto. Se determinará conforme a los siguientes criterios:

- La sección total es el área interior de un ducto de concreto o tubo de PVC establecida por el fabricante con base en el diámetro interior.

- La suma de las secciones de todos los cables y/o subductos instalados deberá no debe exceder el 80% de la sección total del ducto.

Para determinar si existe capacidad excedente susceptible a ser compartida en un trayecto requerido por el CS o AS se debe realizar la Visita Técnica durante la cual con el plano del CS o AS (que indica los segmentos con uno o más cables), se realizarán todas las mediciones y cálculos necesarios para determinar si es factible o no.

Con base en la información obtenida por las partes, se determinará si existen limitaciones de alojamiento por saturación, la Empresa Mayorista notificará al CS o AS y se le hará una propuesta de recuperación de espacio para la cual se podrán utilizar subductos.

  - Pozos.

La compartición de pozos corresponde al servicio que pone a disposición del CS o AS la capacidad interior excedente. Los pozos son un elemento de paso de cables, terminación, alojamiento de gaza o dispositivos de protección de empalme para el cableado, por tanto, pueden ser utilizados en combinación con la compartición de ductos, y postes.

La figura 4 muestra la estructura general de un pozo ya que cada uno se construye conforme a necesidades específicas.

Figura 4 esquema general de pozo.

    - Alcance.

- El tipo y tamaño de cada pozo de la Empresa Mayorista está determinado por la cantidad de ductos y por la cantidad de cables que puede alojar, véase la norma 1 del anexo 2.

- En ningún caso podrán ubicarse cables eléctricos, equipos activos o elementos con alimentación eléctrica que pongan en riesgo al personal técnico y la calidad de las señales transmitidas.

- Se permite realizar el enlace de los pozos del CS o AS con los pozos de la Empresa Mayorista siempre y cuando exista disponibilidad de acceso, véase la norma 1 del anexo 2.

- En caso de que la Empresa Mayorista justifique técnica y operativamente que la solicitud del CS o AS puede tener limitaciones de alojamiento derivado de saturación, enviará una propuesta de recuperación de espacio. En este caso el CS o AS podrá elegir:

- Instalar los dispositivos en algún pozo previo o siguiente.

- Aprobar la propuesta de recuperación de espacio planteada.

- El CS o AS planeará y construirá un pozo de su propiedad.

La opción a) o b) elegida por el CS o AS y acordada con la Empresa Mayorista será registrada y gestionada bajo la categoría de Proyecto Especial.

- El CS o AS deberá indicar el pozo donde requiere ubicar gaza, así como los accesorios de distribución y empalme. Y deberán estar plenamente identificados para efectos de garantizar la eficiente revisión, entre las actividades de verificación y las asociadas a mantenimiento.

- El CS o AS, no deberá manipular y/o reacomodar los elementos existentes (de la Empresa Mayorista o cualquier otro CS o AS), los trabajos necesarios serán realizados exclusivamente por personal de la Empresa Mayorista y serán considerados como Acondicionamiento de Infraestructura:

- Infraestructura de apoyo.

- Cables de cualquier tipo.

- Cierres de empalme.

Los planos isométricos y el resto de la información técnica asociada a los trabajos necesarios que justifica cada una de las consideraciones anteriores se encuentra disponible para el CS o AS en el módulo Repositorio de Información del SEG/SIPO.

    - Criterios para determinar capacidad excedente en pozo.

La capacidad de cada pozo es distinta ya que, como se había mencionado previamente, depende de los cables que albergue y las características de las boquillas, por lo tanto, para determinar la capacidad excedente susceptible a compartir por la Empresa Mayorista se considerará lo siguiente:

- Utilizar como guía la tabla “Máximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo” establecida en el archivo Pozos y la “Tabla 2. Pozos y canalizaciones con ductos de PVC” del archivo Canalizaciones, ambos de la Norma 1 Anexo 2.

- Recurrir a la ratificación visual en sitio.

- Recopilar evidencia fotográfica.

La información previa se obtendrá mediante la inspección en la Visita Técnica, asimismo se realizarán las mediciones y cálculos necesarios para determinar si existen las condiciones adecuadas para compartir la infraestructura excedente.

    - Conexión a pozo.

Las conexiones a pozo que el CS o AS solicite tendrán un cargo administrativo en caso de que no sean utilizadas en la instalación del servicio.

      - Consideraciones Técnicas.

- La conexión al pozo de la Empresa Mayorista se debe realizar a través de las paredes transversales (boquillas) y nunca a través de las paredes longitudinales (de empalme).

  - La conexión con el pozo a través de las paredes transversales (boquillas) deberá realizarse en la pared que presente el menor índice de ocupación (en la medida de lo posible).

  - La conexión con el pozo a través de las paredes transversales (boquillas) deberá realizarse con ductos acordes al diámetro del cable a instalar por el CS o AS.

  - La entrada del ducto en la pared transversal (boquilla) debe realizarse exclusivamente mediante fresado rotatorio.

- En ningún caso deberá superarse el número máximo de ductos que pueden llegar a cada tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las Tablas 1 y 2 en el documento Pozos de la Norma 1 del ANEXO 2.

- Una vez instalado el ducto se debe sellar el espacio entre el ducto y la pared transversal perforada, utilizando un aditivo que garantice la impermeabilidad y resistencia.

- Los ductos del CS o AS deberán estar debidamente obturados e identificados independientemente de que estén libres u ocupados.

El incumplimiento de estos métodos y medidas puede generar daños estructurales al pozo.

      - Solicitud para la Conexión.

- El CS o AS solicitará la conexión de su pozo con el de la Empresa Mayorista.

- La Empresa Mayorista asignará un NIS en máximo 2 (dos) días hábiles. Los planos isométricos estarán disponibles:

  - Para un máximo de 10 (diez) pozos en 4 (cuatro) días hábiles posteriores a la asignación de NIS.

    - Por cada 10 (diez) pozos adicionales se agregarán 3 (tres) días hábiles al plazo establecido.

- El CS o AS incluirá en el Plan de Trabajo la instalación de cableado y conexiones a pozo.

  - Postes.

La compartición de postes corresponde al servicio que pone a disposición del CS o AS la capacidad excedente de soporte para cables y dispositivos. También los postes pueden fungir como elementos de transición entre redes subterráneas y aéreas al ser elementos indispensables para subidas y bajadas, por lo tanto, pueden ser utilizados en combinación con la compartición de ductos, y pozos. La figura 5 muestra el diagrama general de la subida o bajada a un poste.

Figura 5 diagrama de poste

    - Alcance.

- El CS o AS definirá un punto origen y un punto destino, así se determina la Trayectoria para el despliegue de su red.

- La trayectoria está compuesta por un número específico de postes.

- El CS o AS podrá disponer de cualquier tipo de poste (madera, acero o concreto) propiedad de la Empresa Mayorista con Capacidad Excedente.

- Se denomina subida a la conversión de cables subterráneos a aéreos y bajada a la conversión de cables aéreos a subterráneos. El CS o AS debe proyectar y construir su propia subida.

- Las subidas a postes del CS o AS deberán rematar al poste de madera existente de la Empresa Mayorista, a 90° respecto a la base protectora de canal de subida de la Empresa Mayorista, sin dañar el dado de concreto que sujeta el codo de PVC de la subida existente. Como primera opción se debe realizar en lado arroyo, como se indica en la figura 5.

- El CS o AS solamente debe apoyar en los postes los cables e instalar los herrajes (remates) para su fijación y sujeción. No podrá instalar equipos y/o accesorios de ninguna otra índole que interfieran con la infraestructura existente.

- El CS o AS no deberá manipular y/o acomodar los elementos existentes de la Empresa Mayorista o cualquier otro CS o AS. Los trabajos necesarios serán realizados por personal calificado de la Empresa Mayorista mediante los trabajos de Acondicionamiento de Infraestructura sobre los elementos existentes:

- Infraestructura de apoyo.

- Cordones de Acometidas a clientes (bajantes).

- Cables multipar de cobre o de fibra óptica.

- Puntos de Dispersión de cobre o de fibra óptica.

- Cierres de empalme.

- En caso de siniestros, el CS o AS recuperará sus cables una vez que la Empresa Mayorista haya recuperado su red.

- Para el apoyo de cables de otros CS o AS en postes de la Empresa Mayorista:

- Las flechas deben ser iguales o menores a las de la Empresa Mayorista.

- Las gazas deben ser colocadas fuera del área de trabajo de la Empresa Mayorista en el poste.

- Se debe respetar la norma NOM-001-SEDE que hace referencia a la distancia entre los cables de la Empresa Mayorista y los cables de distribución de energía eléctrica. En dicha norma también se establece la distancia mínima entre los cables y el piso.

- Cuando el CS o AS planee realizar actividades de mantenimiento preventivo de los cables instalados, deberá dar aviso a la Empresa Mayorista y seguir el procedimiento establecido en el Anexo 3 de la presente Oferta.

    - Criterios para determinar capacidad excedente en postes.

Para determinar si un poste tiene capacidad excedente susceptible a ser compartida, se debe tomar en cuenta el parámetro Tensión Máxima de Operación (To) definido en el documento Postes Norma 2 del Anexo 2.

- La suma de la tensión ejercida por todos los cables instalados más la tensión ejercida por la infraestructura adicional que pretende instalar el CS o AS debe ser inferior a To.

- Los valores correspondientes a la tensión ejercida por cada cable serán calculados con base en las especificaciones del fabricante.

- En la Visita Técnica se realizarán las mediciones y cálculos necesarios, así como la inspección visual para determinar si hay capacidad excedente susceptible a ser compartida.

En caso de que la Empresa Mayorista justifique técnica y operativamente hay saturación enviará al CS o AS la propuesta de Recuperación de Espacio por lo tanto el CS o AS no deberá considerar en el proyecto el uso de dicha infraestructura.

  - Facturación.

    - Cargos No Recurrentes.

Los cargos No Recurrentes son comunes a cualquier servicio de Obra Civil (ductos, pozos y postes).

Para la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil se cuantificará:

- Visita Técnica para Postes y/o para Ductos y Pozos. El presupuesto para ésta será con base en los kilómetros lineales de la trayectoria que implica la solicitud del CS o AS.

- Trabajos requeridos dentro de la visita técnica, que no estén asociados a actividades de mantenimiento del numeral 6.1 de la presente Oferta.

- Análisis de Factibilidad.

- Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

- Recuperación de Espacio, en caso de que se requiera (reagrupamiento).

- Verificación.

- Apoyos de protecciones de subidas de cable subterráneo a cable aéreo o aterrizamiento de cables.

- Apoyos de protecciones de bajadas de cable aéreo a cable subterráneo o aterrizamiento de cables.

La facturación de las actividades antes mencionadas se realizará posteriormente a su ejecución.

    - Cargos Recurrentes.

      - Ductos:

Para determinar la contraprestación anual por el uso de ductos se tomará en cuenta:

- El uso de un metro lineal de ducto y el área transversal del cable instalado en milímetros cuadrados.

- Si el ducto contratado se encuentra en banqueta o arroyo.

      - Pozos:

Para determinar la contraprestación por el uso de pozos se cuantificará con base en:

- Uso de vía por tamaño de pozo (por entrada y por salida).

- Alojamiento de cierre del empalme de cable de fibra óptica que se instale en el pozo.

- Alojamiento de gaza que instale en el pozo.

      - Postes:

- Para determinar la contraprestación por el uso de los postes se tomará en cuenta la Fuerza total del cable ejercido sobre el Poste conforme a lo establecido en Norma 2 del ANEXO 2.

  - Procedimientos para la contratación, modificación y baja de los servicios.

A continuación, se describen los procedimientos a seguir para la contratación, modificación y baja de los servicios, así como los plazos para cada actividad de los procedimientos. Los plazos para actividades reiterativas serán considerados a partir de la segunda repetición.

Los indicadores de nivel de servicio se establecen en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la presente Oferta.

Toda la información que se genere deberá ser integrada de manera permanente en el SEG/SIPO, y actualizada incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

    - Contratación.

Queda establecido que, mediante el envío de la solicitud, el CS o AS consiente realizar el pago por los servicios devengados establecidos en las secciones “Cargos no Recurrentes” así como por los elementos de cobro que conforman el servicio.

Si el CS o AS rechazara el servicio o decidiera no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento en el que informó a la Empresa Mayorista sobre el desistimiento.

Las etapas que conforman el procedimiento de contratación son las siguientes:

Etapa 1: Envío y Validación de la solicitud del CS o AS.

1.1. El CS o AS presentará la solicitud de contratación en el formato correspondiente y en máximo 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción la solicitud, la Empresa Mayorista notificará:

1.1.1. Solicitud aceptada: cumple con los requisitos establecidos se le asignará de forma automática un NIS. Continúa con la Etapa 2.

1.1.2. Solicitud rechazada: no cumple con los requisitos se señalarán las omisiones para que el CS o AS pueda corregir y reenviar la solicitud, sólo podrá reenviarse en una ocasión.

Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica.

2.1. La Empresa Mayorista notificará la propuesta de programación de Visita Técnica en máximo 3 (tres) días hábiles posteriores a la aceptación de la solicitud del CS o AS	.

2.1.1. En caso de que el CS o AS acepte la propuesta se asignarán responsables para coordinar las actividades de la Visita Técnica. Para el caso en que CS o AS presente cualquier tipo de imposibilidad o inconveniente para realizar la Visita Técnica confirmada, el CS o AS deberá notificar a la Empresa Mayorista con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha señalada para el inicio de la Visita Técnica.

2.1.1.1. En caso de que el CS o AS no solicite una reprogramación y tampoco se presente en la hora y fecha confirmadas para la Visita Técnica, no será acreedor al cargo por Visita Técnica en Falso, pero se dará por cancelada la solicitud.

2.1.1.2. En caso de que el CS o AS no solicite una reprogramación, pero cancele la Visita Técnica en los 2 (dos) días hábiles previos al inicio, se hará acreedor a Visita Técnica en Falso y la Empresa Mayorista enviará una nueva propuesta de reprogramación.

2.1.1.3. En caso de que el CS o AS no notifique aceptación o rechazo a la propuesta y llegue la fecha de inicio, se dará por cancelada la solicitud.

2.1.2. En caso de que el CS o AS rechace la propuesta de programación, podrán realizarse un máximo de 3 (tres) reprogramaciones (incluyendo las derivadas de una Visita Técnica en Falso). El inicio de la Visita Técnica no excederá 20 (veinte) días hábiles a partir de la aceptación de la solicitud.

2.1.2.1. El CS o AS y la Empresa Mayorista convienen una fecha y se procederá conforme a lo acordado. Se continúa el procedimiento conforme al numeral 2.2.

2.1.2.2. El CS o AS y la Empresa Mayorista no convienen una fecha. Una vez agotadas las 3 oportunidades de reprogramación se asume que el CS o AS ha rechazado el servicio y se dará por cancelada la solicitud.

2.2. Al concluir la Visita Técnica, la Empresa Mayorista y el CS o AS firmarán el “Reporte de Visita Técnica” que contiene la información recabada de las acciones realizadas. Se acreditará por las partes que la información contenida es veraz, completa y que incluye los detalles necesarios para la elaboración del Anteproyecto.

2.2.1. La Empresa Mayorista digitalizará y agregará al NIS el “Reporte de Visita Técnica” en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la conclusión de la Visita Técnica. Se notificará:

2.2.1.1. Existe capacidad excedente en la trayectoria solicitada. Se continúa el procedimiento conforme a la Etapa 3.

2.2.1.2. Se requiere un Trabajo Especial. La Empresa Mayorista registrará la cotización, y ésta podrá ser:

2.2.1.2.1. Aceptada. La Empresa Mayorista obtendrá los permisos requeridos ante la autoridad local y ejecutará los trabajos; notificará al CS o AS la conclusión. Se continúa el procedimiento conforme a la Etapa 3.

2.2.1.2.2. Rechazada. El CS o AS podrá determinar lo siguiente:

a) Si continúa o no con la solicitud para utilizar solamente la capacidad excedente disponible.

b) Considerar no factible el Acondicionamiento de Infraestructura cuando la cotización exceda el 40% del costo original de la solicitud y podrá optar por lo que se establece en el numeral 2.2.1.3.

2.2.1.3. Ruta alternativa. El CS o AS solicitará esta opción y la Empresa Mayorista enviará una propuesta con la trayectoria alternativa en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles.

2.2.1.3.1. El CS o AS acepta la propuesta se programará una Visita Técnica.

2.2.1.3.2. El CS o AS rechaza la propuesta y se continua con la trayectoria original conforme a lo establecido en el numeral 2.2.1.2.2. inciso a).

2.2.1.4. Al concluir la Visita Técnica en caso de que se haya determinado que existe infraestructura con capacidad excedente susceptible a ser compartida en la ruta alternativa, la Empresa Mayorista proporcionará la cotización de los trabajos (cuando aplique) a realizar y el programa de trabajo necesario.

2.2.1.4.1. Es necesario realizar Trabajos Especiales

a) El CS o AS acepta la cotización, continúa con la Etapa 3.

b) El CS o AS rechaza la cotización.

b.1) Si la cotización de la ruta alternativa excede en un 40% la cotización de la solicitud original, podrá optar por Canales Ópticos de Alta Capacidad 2.2.1.5.

b.2) La cotización no excede el 40% y el CS o AS continúa con la ruta alterna sin los Trabajos Especiales.

2.2.1.4.2. No es necesario realizar Trabajos Especiales.

a) El CS o AS acepta, continuará con la Etapa 3.

b) El CS o AS rechaza, se dará por cancelada la Solicitud.

2.2.1.5. Canales Ópticos de Alta Capacidad. La Empresa Mayorista, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, habilitará la opción para que el CS o AS pueda solicitarlos cuando se hayan cumplido los casos establecidos en el numeral 2.2.1.4.1 inciso b.1).

En caso de que la solución de canales ópticos de alta capacidad no sea técnicamente factible la Empresa Mayorista hará disponible al CS o AS:

- Renta de Fibra Obscura.

El cálculo de la cotización de la Solicitud Original, se realiza a través de la estimación de los costos del proyecto sin considerar los Trabajos Especiales, incluye los costos recurrentes y no recurrentes.

Etapa 3: Elaboración de Anteproyecto y Programa de Trabajo.

3.1. El CS o AS contará con 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la entrega del resultado de la Visita Técnica para elaborar el Anteproyecto. En caso de requerir trabajos especiales, el Anteproyecto deberá contemplarlos, así como todas las mediciones y cálculos necesarios para determinar la capacidad excedente de la infraestructura.

La información asociada al Anteproyecto del CS o AS deberá estar disponible en el SEG/SIPO y al menos incluirá:

- Anteproyecto.

- Plano(s).

- Especificaciones Técnicas de cables y dispositivos a instalar.

3.1.1. En caso de ser necesario, el CS o AS podrá solicitar un plazo adicional de 20 (veinte) días hábiles para la elaboración y entrega del Anteproyecto. La solicitud será aprobada por la Empresa Mayorista de manera inmediata y el plazo adicional empezará a correr a partir de su solicitud.

El plazo de entrega para el Anteproyecto se ampliará en caso de que el CS o AS esté en espera de información relacionada con el numeral 1.3.3.2. Conexión a Pozo. Una vez que cuente con la información correspondiente contará con máximo 5 (cinco) días hábiles para enviar el Anteproyecto.

La Empresa Mayorista no podrá negar la autorización del Anteproyecto por diferencias o deficiencias de información que no se hayan señalado en el SEG/SIPO o su falta de identificación durante la Visita Técnica.

3.1.1.1. En caso de que el CS o AS no presente su Anteproyecto dentro del plazo estipulado, se entenderá que no requiere el servicio, se dará por cancelada la solicitud.

3.1.1.2. En caso de que la información recabada no fue correcta y completa por causas imputables a la Empresa Mayorista, se podrá rectificar la información mediante la programación de una Visita Técnica adicional a petición del CS o AS sin costo.

3.1.1.3. En caso de que el Anteproyecto no requiera correcciones se continúa con la Etapa 4.

Etapa 4: Análisis de Factibilidad.

4.1. La Empresa Mayorista contará con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de la entrega del Anteproyecto para determinar si cumple con el levantamiento realizado durante la Visita Técnica. Se determinará si cumple con los requisitos establecidos en el “Anexo 2: Normas Técnicas” y notificará el resultado del Análisis de Factibilidad:

4.1.1. Positivo. Se continúa a la Etapa 5.

4.1.2. Negativo. La Empresa Mayorista notificará de manera justificada el motivo del resultado, el CS o AS deberá corregir la información y reenviar el Anteproyecto, en máximo 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación de resultado del Análisis de Factibilidad.

4.1.2.1. La Empresa Mayorista revisará las correcciones y determinará en máximo 3 (tres) días hábiles si el Anteproyecto es:

4.1.2.1.1. Aprobado. Se continúa a la Etapa 5.

4.1.2.1.2. Rechazado. El Anteproyecto reenviado aún presenta inconsistencias y/o no se atendieron las correcciones señaladas previamente. Se dará por cancelada la solicitud.

4.1.2.1.3. En caso de que el CS o AS no reenvíe el Anteproyecto dentro del plazo estipulado, se entenderá que no requiere el servicio, se dará por cancelada la solicitud.

Cualquier comentario o ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, el CS o AS deberá mantener actualizada la documentación.

Etapa 5: Instalación de Infraestructura.

La instalación de infraestructura deberá apegarse al Anteproyecto y al Programa de Trabajo que hayan sido aprobados y estén registrados.

En caso de que la Empresa Mayorista detecte la realización de algún trabajo previo sin que el mismo haya sido aprobado, la Empresa Mayorista ejercerá las acciones que determine conducentes.

5.1. El CS o AS sólo podrá iniciar la Instalación de Infraestructura después de que se haya notificado:

a) El resultado positivo (aprobado) del Análisis de Factibilidad.

b) La conclusión de los Trabajos Especiales (cuando aplique).

c) Se haya autorizado el Programa de Instalación del CS o AS.

5.2. El CS o AS contará con 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación positiva del Análisis de Factibilidad y Conclusión de los Trabajos Especiales para enviar el Programa de Trabajo de Instalación de Infraestructura y los Formatos establecidos en el Anexo 1 (5. Control de Accesos, 6. Permisos de Trabajo Peligrosos, y 7. Carta Responsiva). En caso de que el CS o AS no envíe el programa de instalación en el plazo señalado se considerará como abandono y se cancelará la solicitud, se cobrarán las actividades realizadas hasta el momento.

5.3. La Empresa Mayorista contará con máximo 3 (tres) días hábiles a partir de que recibió la propuesta para aceptar o rechazar el inicio de los trabajos de Instalación de Infraestructura del CS o AS.

5.3.1. La Empresa Mayorista rechaza la propuesta: El CS o AS podrá solicitar una nueva fecha. Esta actividad podrá repetirse en 3 ocasiones máximo. La fecha de inicio de instalación no excederá los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la propuesta de inicio de los trabajos de instalación del CS o AS. A menos que sea por causas no imputables al CS o AS (por ejemplo, trámite de permisos y catástrofes naturales).

5.3.2. La Empresa Mayorista acepta la propuesta: Dentro del plazo establecido en el numeral 5.3. del presente procedimiento.

5.3.3. La facturación de los cargos recurrentes inicia en la fecha convenida entre la Empresa Mayorista y el CS o AS para inicio de trabajos de instalación.

5.4. Al término del plazo autorizado en el programa de instalación, el CS o AS deberá informar a la Empresa Mayorista para que realice la Verificación de la Instalación.

5.4.1. En caso de que el CS o AS no notifique que ha concluido con los trabajos de instalación, la Empresa Mayorista procederá a realizar la primera Verificación de Instalación (con cargo al CS o AS).

5.4.1.1. En caso de que haya concluido los trabajos, se continúa con la Etapa 6.

5.4.1.2. En caso de que no haya concluido los trabajos el CS o AS deberá enviar nuevamente la documentación señalada en el numeral 5.2. y el proceso continuará a partir del numeral 5.3.

5.4.2. El CS o AS notifica que ha concluido con los trabajos de instalación, continúa con la Etapa 6.

Todas las negociaciones asociadas al presente procedimiento serán registradas.

Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura.

6.1. El CS o AS notificará la conclusión de los trabajos de Instalación de Infraestructura, la Empresa Mayorista en máximo 5 (cinco) días hábiles propondrá la fecha y hora para realizar la Verificación de Instalación de Infraestructura. El CS o AS responderá:

6.1.1. Propuesta Rechazada. Podrán realizarse un máximo de 3 (tres) reprogramaciones. Las propuestas no excederán 10 días hábiles contados a partir de que el CS o AS notifique la conclusión de la Instalación de Infraestructura.

6.1.2. Propuesta Aceptada. Se continúa con el numeral 6.2.

6.2. La Empresa Mayorista y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de Instalación de Infraestructura en la fecha convenida o en caso de que el CS o AS no haya notificado la conclusión de los trabajos (numeral 5.4.1), la Empresa Mayorista realizará la Verificación. Como resultado se determinará lo siguiente:

6.2.1. La instalación de la infraestructura del CS o AS está de acuerdo al anteproyecto y normativa, la Empresa Mayorista registrará la verificación como satisfactoria y se firmará en sitio el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura. Se continúa con la Etapa 7.

6.2.2. En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el anteproyecto o no se hayan respetado las normas correspondientes, deberá quedar claramente señalado de tal forma que la Empresa Mayorista y el CS o AS registrarán en el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura los cambios y ajustes que deberá realizar el CS o AS para cumplir con la Verificación.

Etapa 7: Corrección de Instalación.

7.1. El CS o AS deberá enviar en máximo 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación de las correcciones señaladas en el numeral 6.2.2 el Programa de Corrección de Instalación y los Formatos establecidos en el Anexo 1 (5. Control de Accesos, 6. Permisos de Trabajo Peligrosos y 7. Carta Responsiva).

7.1.1. En caso de que el CS o AS no envíe el programa de corrección, la Empresa Mayorista retirará la infraestructura que haya sido instalada conforme a lo señalado en el apartado Consideraciones Adicionales de la Etapa 8.

7.2. La Empresa Mayorista notificará la autorización del Programa de Corrección de Instalación en máximo 1 (uno) día hábil.

7.3. El CS o AS sólo podrá iniciar la corrección después de que se haya notificado la autorización del Programa de Corrección de Instalación. El CS o AS contará con 2 (dos) días hábiles a partir de la autorización para realizar las correcciones requeridas. Al concluir el plazo la Empresa Mayorista realizará la Verificación de Corrección, en caso de que el CS o AS no haya realizado las correcciones señaladas, la Empresa Mayorista retirará la infraestructura instalada con cargo al CS o AS.

Etapa 8: Facturación.

Cuando se inicia la instalación de infraestructura inicia la facturación, conforme a lo establecido en el numeral 5.3.3. Una vez concluidos los procedimientos anteriores se firmará el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura (anexo 1 formato 8.) la Empresa Mayorista integrará el Formato firmado en el expediente del CS o AS en el SEG/SIPO.

Si existiese una diferencia entre el Anteproyecto y el Acta de Verificación, únicamente por uso de menor número de elementos, se ajustará hasta el cumplimiento de la anualidad de los cargos recurrentes, toda vez que se generaron gastos administrativos por la infraestructura reservada al CS o AS.

Consideraciones adicionales.

La Empresa Mayorista y el CS o AS reconocen y aceptan que solo podrán cohabitar el número de elementos (cables de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa) presentados y autorizados por La Empresa Mayorista en el Anteproyecto remitido a ésta, de acuerdo al tipo de instalación.

En caso de que la Empresa Mayorista verifique la existencia de un elemento adicional, notificará al CS o AS que debe retirarlo, lo cual deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la solicitud.

El CS o AS será responsable directo de los daños y perjuicios causados a la Empresa Mayorista y a terceros con motivo del retiro de los elementos excedentes.

Si el CS o AS no lleva a cabo el retiro de su infraestructura dentro del plazo fijado, la Empresa Mayorista, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá retirar dicha infraestructura (cable de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa), confinándola en sus almacenes, repercutiendo el costo al CS o AS, quién deberá reembolsar a la Empresa Mayorista dicho costo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de retirada la infraestructura.

La Empresa Mayorista en todo tiempo podrá verificar el uso de los Servicios de Acceso y Uso de Infraestructura Pasiva contratados por el CS o AS, con el fin de salvaguardar dicha Infraestructura.

    - Procedimiento para Modificación de Solicitudes.

El CS o AS podrá solicitar modificaciones de las solicitudes en proceso para las cuales haya sido enviado el Anteproyecto (etapa 3.1.1. del procedimiento de contratación) y antes de que la Empresa Mayorista acepte el Programa de Instalación de Infraestructura (etapa 5 del procedimiento de contratación). Únicamente podrá reducir el número de elementos originalmente solicitados.

Una vez que el CS o AS solicita la modificación, deberá enviar el Anteproyecto dentro de los siguientes veinte (20) días hábiles; posteriormente se continua con la etapa 4 del procedimiento de Contratación de Infraestructura de Obra Civil.

En caso de que el CS o AS no envíe la modificación en el periodo correspondiente, se dará por cancelada la solicitud de modificación:

    - Baja.

El CS o AS deberá realizar la Desinstalación de Infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica para Postes, Pozos y Canalizaciones que se documentan en el Anexo 2 de la Oferta dejando la infraestructura libre y sin desperdicios dentro de pozos, postes y vialidades.

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes:

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud.

1.1. El CS o AS solicitará la baja de un servicio específico.

1.2. La Empresa Mayorista contará con máximo 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

1.2.1. Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS o AS continua en Etapa 2.

1.2.2. Rechazada, la Empresa Mayorista notificará al CS o AS que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS o AS podrá corregir la información y reenviar la solicitud.

Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo.

2.1. La Empresa Mayorista notifica la aprobación de la Baja de Servicios

2.2. El CS o AS en máximo 10 (diez) días hábiles presentará el Programa de Trabajo detallando la fecha de inicio y fin del retiro de infraestructura.

2.3. La Empresa Mayorista contará con máximo 5 (cinco) días hábiles para validarlo y determinará si es:

2.3.1. Aprobado. La Empresa Mayorista notificará que puede comenzar con el retiro de infraestructura conforme al Programa de Trabajo. Continúa con Etapa 3.

2.3.2. Rechazado. La Empresa Mayorista notificará que no cumple con los requisitos. Se indicará el motivo para que el CS o AS pueda corregirlo. El CS o AS reenviará el Programa de Trabajo modificado para que sea evaluado y en su caso, aprobado.

Cualquier comentario o ajuste al Programa de Trabajo o a los documentos relacionados al proyecto será registrado.

Etapa 3: Retiro de Infraestructura.

3.1. El CS o AS realizará el retiro de su infraestructura y notificará la conclusión de los trabajos.

Etapa 4: Verificación de Desinstalación de Infraestructura.

4.1. El CS o AS notificará la conclusión de los trabajos de desinstalación de Infraestructura, la Empresa Mayorista en máximo 5 (cinco) días hábiles propondrá la fecha y hora para realizar la Verificación de Desinstalación de Infraestructura. El CS o AS responderá.

4.1.1. Propuesta Rechazada. Podrán realizarse un máximo de 3 (tres) reprogramaciones. Las propuestas no excederán 10 días hábiles contados a partir de que el CS o AS notifique la conclusión de la desinstalación de Infraestructura.

4.1.2. Propuesta Aceptada. El CS o AS continúa con el numeral 4.2.

4.2. La Empresa Mayorista y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de Desinstalación de Infraestructura en la fecha convenida. Como resultado se determinará lo siguiente:

4.2.1. Se retiró la infraestructura del CS o AS conforme a lo acordado en el Programa de Trabajo, la Empresa Mayorista registrará la verificación como satisfactoria, se redactará y se firmará el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura.

4.2.2. El retiro de infraestructura no cumplió con lo establecido en el Programa de Trabajo. El CS o AS realizará los cambios o ajustes que hayan sido señalados durante la verificación y notificará a la Empresa Mayorista que ha concluido los trabajos para realizar nuevamente la Visita de Verificación adicional. Esta actividad deberá repetirse hasta que se satisfaga por completo lo establecido en el Programa de Trabajo y sea validado por la Empresa Mayorista. A partir de la segunda Visita de Verificación se realizará el cobro al CS o AS.

4.3. En caso de que el CS o AS no se presente a la visita de Verificación de Desinstalación,  la Empresa Mayorista, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá retirar dicha infraestructura (cable de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa), confinándola en sus almacenes, repercutiendo el costo al CS o AS, quién deberá reembolsar a la Empresa Mayorista dicho costo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de retirada la infraestructura, además se realizará el cobro por Visita Verificación en Falso.

4.4. Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Baja de Infraestructura, la Empresa Mayorista en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles lo digitalizará e integrará al expediente correspondiente.

Etapa 5: Facturación.

5.1 Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Baja de Infraestructura la Empresa Mayorista dejará de facturar el servicio.

- Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte.

La provisión de canal óptico se refiere a la asignación de una señal óptica entre dos equipos XWDM conectados para el transporte de señales entre dos puntos de presencia de la Empresa Mayorista solicitados por el CS o AS.

Este servicio se entrega al CS o AS con interfaces ópticas estándar en gris en ambos extremos en las coubicaciones del CS o AS ubicadas en los puntos de presencia.

Como se estableció en el numeral 2.2.1.4. de la Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica del procedimiento del Servicio de Compartición de Obra Civil, el Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte se pondrá a disposición del CS o AS cuando exista saturación en ductos o postes de una ruta solicitada por el CS o AS y no exista una ruta alternativa viable, además de que no sea posible recuperar espacios, o realizar adecuaciones, lo cual podrá constatarse a través de la Visita Técnica.

Quedará a discreción del CS o AS decidir si acepta realizar los Trabajos Especiales de recuperación de espacio o de adecuaciones, o si solicita el servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad.

El Anexo 3 “Procedimiento de Atención de Fallas, Continuidad del Servicio y Gestión de Incidencias” establece los procedimientos para la notificación y gestión de fallas, así como el acceso a la infraestructura para mantenimiento y atención de contingencias.

  - Alcance.

- El servicio de canal óptico se suministra en la trayectoria solicitada, definida como la ruta entre los puntos de presencia solicitados por el CS o AS

- El servicio de canales ópticos sólo se proveerá cuando se haya certificado que no se cuenta con disponibilidad de infraestructura pasiva, la trayectoria tendrá la misma cobertura geográfica que la infraestructura saturada originalmente solicitada.

- En ambos puntos terminales de la trayectoria se debe contar con sistemas de transmisión con tecnología XWDM del mismo fabricante instalados y en funcionamiento.

- Para suministrar el servicio se indicará el tipo de interfaz de interconexión y los puntos A y B, que comprenden la trayectoria.

- El CS o AS deberá contar con coubicaciones en ambos puntos de presencia (podrán ser solicitados).

- El servicio se proveerá a través de los siguientes puertos que podrán estar disponibles en los equipos con tecnología XWDM:

  - 1 GE

  - 10 GE

  - 100 GE

- Es necesario que el equipo XWDM cuente con disponibilidad en puertos de tarjeta (lado cliente) y capacidad en la línea, ya sea para un canal óptico adicional o capacidad en un canal óptico existente.

- En caso de que no exista capacidad en el lado línea susceptible a ser compartida, se notificará al CS o AS que no es factible proveer la solución.

  - Facturación.

Cargos No Recurrentes:

- Gastos de Instalación.

Cargos Recurrentes:

Renta mensual por el uso del Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad:

- El medio de transmisión,

- Los puertos y

- La capacidad del canal óptico contratado.

  - Procedimientos para la contratación y baja de los servicios.

A continuación, se describen los procedimientos a seguir para la contratación y baja del servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad, así como los plazos para cada actividad de los procedimientos. Los plazos para actividades reiterativas serán considerados a partir de la segunda repetición.

Los indicadores de nivel de servicio asociados al cumplimiento de los procedimientos se establecen en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la presente Oferta.

Toda la información que se genere se integrará al SEG/SIPO, será actualizada mediante el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

    - Contratación.

Queda establecido que, mediante el envío del formato con la información relativa al servicio, el CS o AS consiente realizar el pago por los cargos no recurrentes, así como por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo, si el CS o AS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento que notificó a la Empresa Mayorista la decisión de terminar el procedimiento.

Las etapas que conforman el procedimiento de contratación del servicio son las siguientes:

Etapa 1: Envío y Validación de la solicitud del del CS o AS.

1.1. El CS o AS presentará la solicitud de contratación en el formato correspondiente y en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción la solicitud, la Empresa Mayorista notificará:

1.1.1. Solicitud aceptada: cumple con los requisitos establecidos se le asignará de forma automática un NIS. Continúa con la Etapa 2.

1.1.2. Solicitud rechazada: no cumple con los requisitos se señalarán las omisiones para que el CS o AS pueda corregir y reenviar la solicitud, sólo podrá reenviarse en una ocasión.

Etapa 2: Cotización.

2.1. A partir de la notificación de aceptación de la solicitud del CS o AS, la Empresa Mayorista contará con máximo 10 (diez) días hábiles para enviar al CS o la cotización del Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad.

2.2. El CS o AS contará con máximo 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de Cotización para determinar:

2.2.1. Aceptación de la cotización: El CS o AS autoriza la cotización del Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad.

La Empresa Mayorista en máximo 3 (tres) días hábiles notificará el programa de trabajo necesario, especificará la fecha de inicio y fin de actividades conforme a lo establecido en la Oferta de Referencia para la Prestación del Servicio Mayorista de Arrendamiento de Enlaces Dedicados.

Se continúa con Etapa 3.

2.2.2. Rechazo de la cotización: El CS o AS notificará que no acepta la cotización del Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad, por lo tanto:

2.2.2.1. El CS o AS decide concluir el procedimiento.

2.2.2.2. La Empresa Mayorista ofrece la alternativa de Servicio de Renta de Fibra Obscura. Si el CS o AS opta por esta alternativa continuará con la Etapa 1 del procedimiento para la contratación y baja del Servicio de Renta de Fibra Obscura.

Toda la información que se genere del proyecto deberá ser integrada en el expediente del CS o AS.

Etapa 3: Instalación de Infraestructura.

3.1. La Empresa Mayorista llevará a cabo el Programa de Trabajo, instalará la Infraestructura y notificará al CS o AS cuando concluya los trabajos de instalación. Se continúa con la Etapa 4.

Los trabajos realizados por la Empresa Mayorista estarán estrictamente apegados al Programa de Trabajo convenido con el CS o AS.

Etapa 4: Verificación de Instalación de Infraestructura.

4.1. La Empresa Mayorista notificará la conclusión de los trabajos de instalación del Servicio de Canales ópticos de Alta Capacidad y en máximo 5 (cinco) días hábiles se enviará una propuesta al CS o AS para realizar la Verificación.

4.1.1- El CS o AS acepta la propuesta de fecha y horario para llevar a cabo la verificación. Se realizará un conjunto de pruebas para confirmar la entrega del servicio y determinará:

4.1.1.1. Si el funcionamiento del servicio es correcto, se firmará un Acta de Recepción de Servicio.  Se continúa con la etapa 5.

4.1.1.2. Si el funcionamiento del servicio no corresponde con lo establecido en el Programa de Trabajo se registrará en un informe las correcciones necesarias que deberá realizar la Empresa Mayorista. Una vez corregida se firmará el Acta de Recepción de Servicio.

4.1.2. El CS o AS no acepta la propuesta. Podrán realizarse un máximo de 3 (tres) reprogramaciones. Las propuestas no excederán 10 días hábiles contados a partir de que la Empresa Mayorista notifique la conclusión de los Trabajos de Instalación.

Etapa 5: Facturación.

La facturación del servicio iniciará al firmar el Acta de Recepción de Servicio. La Empresa Mayorista en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles integrará dicha Acta al expediente del CS o AS.

    - Baja.

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud.

1.1. El CS o AS solicitará la baja del servicio.

1.2. La Empresa Mayorista contará con máximo 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

1.2.1. Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS o AS continua en Etapa 2.

1.2.2. Rechazada, la Empresa Mayorista notificará al CS o AS que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS o AS podrá corregir la información y reenviar la solicitud.

Etapa 2:  Baja del Servicio.

2.1. La Empresa Mayorista liberará el Canal Óptico de Alta Capacidad de Transporte correspondiente y notificará al CS o AS cuando finalice la desinstalación:

2.1.1. La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado.

2.1.2. La Empresa Mayorista notificará que el Canal Óptico se desinstalo satisfactoriamente.

Etapa 3: Facturación.

3.1. Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Baja de Infraestructura la Empresa Mayorista dejará de facturar el servicio.

- Servicio de Renta de Fibra Obscura.

La renta de fibra obscura se refiere al aprovisionamiento de un hilo de fibra óptica sin estar conectado a un equipo de transmisión para que el CS o AS lo ilumine y transmita sus señales. Es una alternativa que puede solicitar el CS o AS cuando la infraestructura pasiva originalmente solicitada esté saturada y no sea posible recuperar espacio mediante Trabajos Especiales y no exista capacidad susceptible a compartición bajo el formato de Canales Ópticos.

Este servicio se entrega al CS o AS bajo las modalidades:

- Segmento de red Acceso.

- Segmento de red Local.

  - Alcance.

- La Empresa Mayorista pone a disposición del CS o AS, la fibra óptica indistintamente de su denominación de acceso, local, metropolitana, bajo una configuración punto a punto (P2P).

- Se considerará que la capacidad mínima que la Empresa Mayorista pondrá a disposición, será un (1) hilo de fibra óptica.

- El recurso de red fibra óptica, en su modalidad de “Fibra Obscura”, no depende o no está asociada a tecnología alguna. El recurso que se solicita es solamente el elemento de cable cuyas unidades son “n hilos” (donde n es un número entero).

- La Empresa Mayorista indicará la cantidad de hilos disponibles en las trayectorias solicitadas.

- La Empresa Mayorista pone a disposición del CS o AS, la fibra óptica en los puntos de entrega del tipo BDFO de la Central Telefónica o instalación equivalente donde tiene presencia, donde el CS o AS deben tener cubicación y el Servicio Auxiliar de Cableado de DFO a DFO previamente. Véase las figuras de las diferentes modalidades.

  - Puntos de entrega de la fibra óptica.

| Segmento de red Acceso |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Punta A | Punta B |
| 1 | Distribuidor de fibra óptica instalado en el BDFO de la Central Telefónica o instalación equivalente donde la Empresa Mayorista tiene presencia. | Caja de empalme instalada en cualquier registro (manhole) o poste del segmento primario y/o secundario de la red de acceso. |
| 2 | Distribuidor de fibra óptica instalado en el BDFO de la Central Telefónica o instalación equivalente donde la Empresa Mayorista tiene presencia. | En el punto PCT de usuario final. |

| Segmento de red Local |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Punta A | Punta B |
| 1 | Distribuidor de fibra óptica instalado en el BDFO en la Central Telefónica o instalación equivalente donde la Empresa Mayorista tiene presencia. | Distribuidor de fibra óptica instalado en el BDFO en la Central Telefónica o instalación equivalente donde la Empresa Mayorista tiene presencia. |
| 2 | Distribuidor de fibra óptica instalado en el BDFO en Central Telefónica o instalación equivalente donde la Empresa Mayorista tiene presencia. | Caja de empalme instalad en cualquier manhole o poste de la trayectoria de canalización de la red primaria. |
| 3 | Caja de empalme instalada en cualquier manhole o poste de la trayectoria de canalización de la red primaria. | Caja de empalme instalada en cualquier manhole o poste de la trayectoria de canalización de la red primaria. |

En la Sección “Información de Fibra Óptica Obscura” del SEG/SIPO está la información sobre los estándares de fibra óptica utilizados en los segmentos de red.

  - Facturación.

Cargos No Recurrentes:

- Gastos de Instalación.

- Empalmes y dispositivos necesarios para la conexión de las puntas de fibra en los puntos de entrega.

- Trabajos Especiales (en caso de ser requeridos).

La facturación de las actividades antes mencionadas se realizará posteriormente a su ejecución.

Cargos Recurrentes:

Renta mensual de la fibra óptica.

  - Procedimientos para la contratación y baja de los servicios.

A continuación, se describen los procedimientos a seguir para la contratación y baja del servicio de Fibra Obscura, así como los plazos para cada actividad de los procedimientos. Los plazos para actividades reiterativas serán considerados a partir de la segunda repetición.

Los indicadores de nivel de servicio asociados al cumplimiento de los procedimientos se establecen en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la presente Oferta.

Toda la información que se genere se integrará al SEG/SIPO, será actualizada mediante el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

    - Contratación.

Queda establecido que, mediante el envío de la solicitud, el CS o AS consiente realizar el pago por los servicios devengados establecidos en las secciones “Cargos no Recurrentes” así como por los elementos de cobro que conforman el servicio.

Si el CS o AS rechazara el servicio o decidiera no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento en el que informó a la Empresa Mayorista sobre el desistimiento.

Las etapas que conforman el procedimiento de contratación son las siguientes:

Etapa 1: Envío de Formato de Servicio de Fibra Obscura.

1.1. El CS o AS presentará la solicitud de contratación en el formato correspondiente y en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción la solicitud, la Empresa Mayorista notificará:

1.1.1. Solicitud aceptada: cumple con los requisitos establecidos se le asignará de forma automática un NIS. Continúa con la Etapa 2.

1.1.2. Solicitud rechazada: no cumple con los requisitos se señalarán las omisiones para que el CS o AS pueda corregir y reenviar la solicitud, sólo podrá reenviarse en una ocasión.

Etapa 2: Proyecto y Cotización.

2.1. La Empresa Mayorista contará con máximo 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación de aceptación para enviar al CS o AS mediante la cotización del Servicio de Fibra Obscura.

2.2. El CS o AS contará con máximo 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la cotización para determinar:

2.2.1 Cotización aceptada: la Empresa Mayorista proporcionará el programa de trabajo necesario con las actividades y fecha de inicio y fin. Continúa con la Etapa 3.

2.2.2. Cotización rechazada: se dará por cancelada la solicitud.

Etapa 3: Provisión de Servicio de Fibra Obscura.

3.1. La Empresa Mayorista llevará a cabo el Programa de Trabajo y notificará al CS o AS cuando concluya los trabajos establecidos en el Programa de Trabajo. Continúa con la Etapa 4.

Los trabajos realizados por la Empresa Mayorista deberán concluirse dentro del periodo señalado en el Programa de Trabajo enviado al CS o AS en el numeral 2.2.1. de la Etapa 2.

Etapa 4: Verificación de Provisión de Servicio de Fibra Obscura.

4.1. La Empresa Mayorista constará con máximo 5 (cinco) días hábiles después de haber notificado la conclusión de trabajos para enviar la propuesta de Verificación al CS o AS.

4.1.1. El CS o AS acepta la propuesta para llevar a cabo la verificación.

Se deberán realizar las pruebas que se considere pertinentes para confirmar la entrega del servicio y se determinará:

4.1.1.1. Si el funcionamiento del servicio es correcto, se firmará un Acta de Recepción de Servicio y se continúa a la etapa 5.

4.1.1.2. En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el anteproyecto o no se hayan respetado las normas correspondientes, deberá quedar claramente señalado de tal forma que la Empresa Mayorista y el CS o AS registrarán en el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura los cambios y ajustes que deberá realizar la Empresa Mayorista para cumplir con la Verificación.

4.1.2. El CS o AS no acepta la propuesta. Podrán realizarse un máximo de 3 (tres) reprogramaciones. Las propuestas no excederán 10 días hábiles contados a partir de que a Empresa Mayorista integrará notifique la conclusión de la Instalación de Infraestructura.

Etapa 5: Facturación.

Una vez firmada el Acta de Recepción de Servicio se inicia con la facturación de los cargos recurrentes. La Empresa Mayorista integrará el Acta al expediente en máximo 5 (cinco) días hábiles posteriores a la entrega del servicio.

    - Baja.

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud.

1.1. El CS o AS solicitará la baja del servicio.

1.2. La Empresa Mayorista contará con máximo 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

1.2.1. Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS o AS continua en Etapa 2

1.2.2. Rechazada, la Empresa Mayorista notificará al CS o AS que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS o AS podrá corregir la información y reenviar la solicitud.

Etapa 2:  Liberación del Servicio de Fibra Obscura.

2.1. La Empresa Mayorista liberará el Servicio de Fibra Obscura correspondiente y notificará al CS o AS cuando finalice la desinstalación.

2.1.1. La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado.

2.1.2. La Empresa Mayorista notificará que la Fibra Obscura fue desinstalada satisfactoriamente.

Etapa 3:  Facturación.

3.1. Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Baja de Infraestructura la Empresa Mayorista dejará de facturar el servicio.

- Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

Servicio mediante el cual la Empresa Mayorista realiza la instalación de cables (tendido) desde la Coubicación para Desagregación que tenga contratada el CS o AS hasta el pozo más cercano al pozo de acometida de la central donde la Empresa Mayorista tiene presencia, véase la figura 6.

Figura 6. Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

  - Alcance.

- El servicio es únicamente para fibra óptica y par de cobre, si el CS o AS pretende utilizar un cable distinto se considerará como trabajo especial.

- El servicio no abarca la instalación de un Distribuidor de Fibra Óptica del CS o AS.

- Suministro e instalación de cableado interior que va de la fosa de cables hasta la Coubicación del CS o AS, incluye el cierre de empalme en fosa de cables, no incluye empalme en la Coubicación para Desagregación que tenga contratada el CS o AS.

- Instalación de cable de exterior del CS o AS del pozo de la Empresa Mayorista más cercano al pozo de acometida de la Central Telefónica o Instalación Equivalente.

- Acondicionamiento para trayectorias de cable dentro de la central comprende los elementos necesarios para la trayectoria del cable dentro del Edificio donde la Empresa Mayorista tiene presencia, de manera enunciativa más no limitativa son: escalerillas, canaletas, paso de loza, pasos de muro, sellados de paso, acomodo y raqueo.

- El cableado Multipar será considerado como un Trabajo Especial ya que se requieren adecuaciones adicionales en la trayectoria se entrega en la Coubicación para Desagregación que tenga contratada el CS o AS o en DFO/DG si es ubicación distante, en punta protegida.

  - Facturación.

Cargos No Recurrentes:

- Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada, en caso de haber sido solicitada por el CS o AS.

- Gastos de Instalación por Tendido de Cable en el interior.

- Gastos por empalme por hilo de fibra óptica.

- Acondicionamiento de Infraestructura Pasiva, en caso de que se requiera.

- Recuperación de espacio, en caso de que se requiera.

La facturación de las actividades antes mencionadas se realizará posteriormente a su ejecución.

Cargos Recurrentes:

Contraprestación mensual por el uso y mantenimiento de la trayectoria.

La facturación de los cargos recurrentes se realizará a mes corriente.

  - Procedimientos para la contratación, modificación y baja de los servicios.

A continuación, se describen los procedimientos a seguir para la contratación, modificación y baja de los servicios, así como los plazos para cada actividad de los procedimientos. Los plazos para actividades reiterativas serán considerados a partir de la segunda repetición.

Los indicadores de nivel de servicio se establecen en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la presente Oferta.

Toda la información que se genere deberá ser integrada de manera permanente en el SEG/SIPO, y actualizada incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

    - Contratación.

Queda establecido que, mediante el envío de la solicitud, el CS o AS consiente realizar el pago por los servicios devengados establecidos en las secciones “Cargos no Recurrentes” así como por los elementos de cobro que conforman el servicio.

Si el CS o AS rechazara el servicio o decidiera no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento en el que informó a la Empresa Mayorista sobre el desistimiento.

Las etapas que conforman el procedimiento de contratación son las siguientes:

Etapa 1: Envío y Validación de la solicitud del CS o AS.

1.1. El CS o AS presentará la solicitud de contratación en el formato correspondiente y en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción la solicitud, la Empresa Mayorista notificará:

1.1.1. Solicitud aceptada: cumple con los requisitos establecidos se le asignará de forma automática un NIS. Continuar con la Etapa 2: Visita Técnica.

1.1.2. Solicitud rechazada: no cumple con los requisitos se señalarán las omisiones para que el CS o AS pueda corregir y reenviar la solicitud, sólo podrá reenviarse en una ocasión.

Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica.

2.1. La Empresa Mayorista notificará la propuesta de programación de Visita Técnica en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores a la aceptación de la solicitud del CS o AS.

2.1.1. En caso de que el CS o AS acepte la propuesta se asignarán responsables para coordinar las actividades de la Visita Técnica. Para el caso en que CS o AS presente cualquier tipo de imposibilidad o inconveniente para realizar la Visita Técnica confirmada, el CS o AS deberá notificar a la Empresa Mayorista con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha señalada para el inicio de la Visita Técnica.

2.1.1.1. En caso de que el CS o AS no solicite una reprogramación y tampoco se presente en la hora y fecha confirmadas para la Visita Técnica, no será acreedor al cargo por Visita Técnica en Falso, pero se dará por cancelada la solicitud.

2.1.1.2. En caso de que el CS o AS no solicite una reprogramación, pero cancele la Visita Técnica en los 2 (dos) días hábiles previos al inicio, se hará acreedor a Visita Técnica en Falso y la Empresa Mayorista enviará una nueva propuesta de reprogramación.

2.1.1.3. En caso de que el CS o AS no notifique aceptación o rechazo a la propuesta y llegue la fecha de inicio, se dará por cancelada la solicitud.

2.1.2. En caso de que el CS o AS rechace la propuesta de programación, podrán realizarse un máximo de 3 (tres) reprogramaciones (incluyendo las derivadas de una Visita Técnica en Falso). El inicio de la Visita Técnica no excederá 20 (veinte) días hábiles a partir de la aceptación de la solicitud.

2.1.2.1. El CS o AS y la Empresa Mayorista convienen una fecha y se procederá conforme a lo acordado. Se continúa el procedimiento conforme al numeral 2.2.

2.1.2.2. El CS o AS y la Empresa Mayorista no convienen una fecha. Una vez agotadas las 3 oportunidades de reprogramación se asume que el CS o AS ha rechazado el servicio y se dará por cancelada la solicitud.

2.2. Al concluir la Visita Técnica, la Empresa Mayorista y el CS o AS firmarán el “Reporte de Visita Técnica” que contiene la información recabada de las acciones realizadas. Se acreditará que la información contenida es veraz, completa y que incluye los detalles necesarios para la elaboración del Anteproyecto.

2.2.1. La Empresa Mayorista digitalizará y agregará al NIS el “Reporte de Visita Técnica” en máximo 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la conclusión de la Visita Técnica. Se notificará:

2.2.1.1. Existe capacidad excedente en la trayectoria solicitada. Se continúa el procedimiento conforme a la Etapa 3.

2.2.1.2. Se requiere un Trabajo Especial. La Empresa Mayorista registrará la cotización, y ésta podrá ser:

2.2.1.2.1. Aceptada. La Empresa Mayorista ejecutará los trabajos; notificará al CS o AS la conclusión. Se continúa con la Etapa 3.

2.2.1.2.2. Rechazada. El CS o AS podrá determinar lo siguiente:

a) Si continúa o no con la solicitud para utilizar solamente la capacidad excedente disponible.

b) El CS o AS decide no continuar, se dará por cancelada la Solicitud.

Etapa 3: Elaboración de Anteproyecto y Programa de Trabajo.

3.1. El CS o AS contará con 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la entrega del resultado de la Visita Técnica para elaborar el Anteproyecto. En caso de requerir trabajos especiales, el Anteproyecto deberá contemplarlos, así como todas las mediciones y cálculos necesarios para determinar la capacidad excedente de la infraestructura.

La información asociada al Anteproyecto del CS o AS deberá estar disponible en el SEG/SIPO y al menos incluirá:

- Anteproyecto.

- Plano(s).

- Especificaciones Técnicas de cables y dispositivos a instalar.

3.1.1. En caso de ser necesario, el CS o AS podrá solicitar un plazo adicional de 20 (veinte) días hábiles para la elaboración y entrega del Anteproyecto. La solicitud será aprobada por la Empresa Mayorista de manera inmediata y el plazo adicional empezará a correr a partir de su solicitud.

La Empresa Mayorista no podrá negar la autorización del Anteproyecto por diferencias o deficiencias de información que no se hayan señalado en el SEG/SIPO o su falta de identificación durante la Visita Técnica.

3.1.1.1. En caso de que el CS o AS no presente su Anteproyecto dentro del plazo estipulado, se entenderá que no requiere el servicio, se dará por cancelada la solicitud.

3.1.1.2. En caso de que la información recabada no fue correcta y completa por causas imputables a la Empresa Mayorista, se podrá rectificar la información mediante la programación de una Visita Técnica adicional a petición del CS o AS sin costo.

3.1.1.3. En caso de que el Anteproyecto no requiera correcciones se continúa con la Etapa 4.

Etapa 4: Análisis de Factibilidad.

4.1. La Empresa Mayorista contará con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de la entrega del Anteproyecto para determinar si cumple con el levantamiento realizado durante la Visita Técnica. Se determinará si cumple con los requisitos establecidos en el “Anexo 2: Normas Técnicas” y notificará el resultado del Análisis de Factibilidad:

4.1.1. Positivo. Se continúa a la Etapa 5.

4.1.2. Negativo. La Empresa Mayorista notificará de manera justificada el motivo del resultado, el CS o AS deberá corregir la información y reenviar el Anteproyecto, en máximo 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación de resultado del Análisis de Factibilidad.

4.1.2.1. La Empresa Mayorista revisará las correcciones y determinará en máximo 3 (tres) días hábiles si el Anteproyecto es:

4.1.2.1.1. Aprobado. Se continúa a la Etapa 5.

4.1.2.1.2. Rechazado. El Anteproyecto reenviado aún presenta inconsistencias y/o no se atendieron las correcciones señaladas previamente. Se dará por cancelada la solicitud.

4.1.2.1.3. En caso de que el CS o AS no reenvíe el Anteproyecto dentro del plazo estipulado, se entenderá que no requiere el servicio, se dará por cancelada la solicitud.

Cualquier comentario o ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto deberán estar plenamente justificados, el CS o AS deberá mantener actualizada la documentación.

Etapa 5: Instalación de Infraestructura.

5.1. La Empresa Mayorista llevará a cabo el Programa de Trabajo, realizará los trabajos del tendido de cable e informará al CS o AS cuando concluya. Se continúa con la Etapa 6.

La Empresa Mayorista deberá concluir los trabajos programados en plazo establecido en el Programa de Trabajo indicado.

Etapa 6: Verificación y entrega del Servicio.

6.1. La Empresa Mayorista notificará la conclusión de los trabajos de Instalación de Infraestructura, y en máximo 5 (cinco) días hábiles propondrá la fecha y hora para realizar la Verificación de Instalación de Infraestructura. El CS o AS responderá:

6.1.1. Propuesta Rechazada. Podrán realizarse un máximo de 3 (tres) reprogramaciones. Las propuestas no excederán 10 días hábiles contados a partir de que la Empresa Mayorista notifique la conclusión de la Instalación de Infraestructura.

En la fecha acordada, el CS o AS validará que el Servicio se encuentre funcionando correctamente, el CS o AS realizará las pruebas que considere pertinentes para confirmar la entrega del servicio y determinará:

6.1.1.1. Si el funcionamiento del servicio es correcto y se firmará en sitio el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura. Se continúa con la Etapa 7.

6.1.1.2. En caso de que se presente algún inconveniente la Empresa Mayorista realizará los cambios y ajustes necesarios para cumplir con la Verificación.

Etapa 7: Facturación.

Cuando se inicia la instalación de infraestructura inicia la facturación, conforme a lo establecido en el numeral 5.1. Una vez concluidos los procedimientos anteriores se firmará el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura la Empresa Mayorista integrará el Formato firmado en el expediente del CS o AS en el SEG/SIPO.

    - Modificación.

El CS o AS podrá solicitar modificaciones de las solicitudes en proceso para las cuales haya sido enviado el Anteproyecto (etapa 3.1.1. del procedimiento de contratación) y antes de que la Empresa Mayorista acepte el Programa de Instalación de Infraestructura (etapa 3.1.1.3. del procedimiento de contratación).

El CS o AS podrá solicitar la instalación de un par de cobre o fibra adicional en la misma central, será necesario determinar que existe espacio excedente susceptible a compartir.

Una vez que el CS o AS solicita la modificación, deberá enviar el Anteproyecto dentro de los siguientes veinte (20) días hábiles; posteriormente se continua con la etapa 4 del procedimiento de Contratación de Infraestructura de Obra Civil.

En caso de que el CS o AS no envíe la modificación en el periodo correspondiente, se dará por cancelada la solicitud de modificación.

    - Baja.

La Empresa Mayorista deberá realizar la Desinstalación de Infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada que se documenta en el Anexo 2 de la Oferta dejando la infraestructura libre y sin desperdicios dentro de pozos y vialidades.

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son:

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud.

1.1. El CS o AS solicitará la baja de un servicio específico.

1.2. La Empresa Mayorista contará con máximo 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

1.2.1. Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS o AS continúa con la Etapa 2.

1.2.2. Rechazada, la Empresa Mayorista notificará al CS o AS que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS o AS podrá corregir la información y reenviar la solicitud.

Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo.

2.1. La Empresa Mayorista notifica la aprobación de la Baja de Servicios.

2.2. La Empresa Mayorista en máximo 10 (diez) días hábiles presentará el Programa de Trabajo detallando la fecha de inicio y fin del retiro de infraestructura.

2.3. El CS o AS contará con máximo 5 (cinco) días hábiles para validarlo y determinará si es.

2.3.1. Aprobado. El CS o AS notificará que puede comenzar con el retiro de infraestructura conforme al Programa de Trabajo. Continúa con Etapa 3.

2.3.2. Rechazado. El CS o AS notificará que no cumple con los requisitos. Se indicará el motivo para que el CS o AS pueda corregirlo. La Empresa Mayorista reenviará el Programa de Trabajo modificado para que sea evaluado y en su caso, aprobado.

Cualquier comentario o ajuste al Programa de Trabajo o a los documentos relacionados al proyecto será registrado.

Etapa 3: Retiro de Infraestructura.

3.1. La Empresa Mayorista realizará el retiro de su infraestructura y notificará la conclusión de los trabajos.

Etapa 4: Verificación de retiro de Infraestructura.

4.1. La Empresa Mayorista notificará la conclusión de los trabajos de desinstalación de Infraestructura, el CS o AS en máximo 5 (cinco) días hábiles propondrá la fecha y hora para realizar la Verificación de Desinstalación de Infraestructura. La Empresa Mayorista responderá:

4.1.1. Propuesta Rechazada. Podrán realizarse un máximo de 3 (tres) reprogramaciones. Las propuestas no excederán 10 días hábiles contados a partir de que la Empresa Mayorista notifique la conclusión de la desinstalación de Infraestructura.

4.1.2. Propuesta Aceptada. La Empresa Mayorista continúa con el numeral 4.2.

4.2. La Empresa Mayorista y el CS o AS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de Desinstalación de Infraestructura en la fecha convenida. Como resultado se determinará lo siguiente:

4.2.1. Se retiró la infraestructura del CS o AS conforme a lo acordado en el Programa de Trabajo, la Empresa Mayorista registrará la verificación como satisfactoria, se redactará y se firmará el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura.

4.2.2. El retiro de infraestructura no cumplió con lo establecido en el Programa de Trabajo. La Empresa Mayorista realizará los cambios o ajustes que haya si sido señalados durante la verificación y notificará al CS o AS la Empresa Mayorista que ha concluido los trabajos para realizar nuevamente la Visita de Verificación adicional. Esta actividad deberá repetirse hasta que se satisfaga por completo lo establecido en el Programa de Trabajo y sea validado por la Empresa Mayorista. A partir de la segunda Visita de Verificación se realizará el cobro al CS o AS.

4.3. En caso de que el CS o AS no se presente a la visita de Verificación de Desinstalación,  la Empresa Mayorista, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá retirar dicha infraestructura (cable de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa), confinándola en sus almacenes, repercutiendo el costo al CS o AS, quién deberá reembolsar a la Empresa Mayorista dicho costo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de retirada la infraestructura, además se realizará el cobro por Visita Verificación en Falso.

4.4. Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Baja de Infraestructura, la Empresa Mayorista en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles lo digitalizará e integrará al expediente correspondiente.

Etapa 5: Facturación.

5.1. Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Baja de Infraestructura la Empresa Mayorista dejará de facturar el servicio.

- Actividades de apoyo para la Compartición de Infraestructura Pasiva.

Los servicios de apoyo para la Compartición de la Infraestructura Pasiva son las actividades que se realizan para evaluar la factibilidad técnica de los servicios solicitados por el CS o AS incluye las actividades que se realizan para garantizar la salvaguarda de la infraestructura.

  - Visita Técnica.

El objetivo del servicio de Visita Técnica es el reconocimiento de los elementos que son susceptibles a compartir que han sido solicitados por el CS o AS para que cuenten con la información correcta, actualizada y verificada en el sitio.

Con cada solicitud se deberá realizar la Visita Técnica, el personal de la Empresa Mayorista y del CS o AS, revisarán y validarán en conjunto los elementos solicitados y evaluarán si es necesario realizar algún Trabajo Especial para garantizar la salvaguarda de la infraestructura instalada.

El Servicio de Visita Técnica es una actividad ofrecida por la Empresa Mayorista pero que se realiza en conjunto con el CS o AS donde se recorre la Infraestructura Pasiva susceptibles a ser compartidos. El tiempo requerido para realizarla dependerá de la complejidad de la solicitud, y cuando aplique, la longitud. Durante esta actividad se ejecutarán las mediciones y cálculos para determinar la capacidad excedente en la infraestructura.

Cada tipo de servicio de la presente Oferta cuenta con una Visita Técnica específica, las contraprestaciones se establecen en el Anexo A "Tarifas", esta actividad de apoyo en su caso aplicara el importe de los viáticos y permisos requeridos para la actividad, los tipos de Visita podrán ser:

- Visita Técnica para Postes.

- Visita Técnica para Pozos y Canalizaciones.

- Visita Técnica para Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

En algunos casos se requerirá de trabajos adicionales, que deberán ser cubiertos por el CS o AS:

- Apertura de pozo (incluye desoldado y soldado).

- Rompimiento de pavimento o la banqueta (requiere de un permiso).

Aunado a lo anterior se cobrará cualquier actividad no considerada previamente que represente un costo para la Empresa Mayorista, siempre y cuando, no estén clasificadas como actividades que forman parte del mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento de la infraestructura, las cuales se indicaron en la sección 6.1 de la presente Oferta.

La Empresa Mayorista será responsable de tramitar todos los permisos, licencias, autorizaciones y cualquier otro requisito o procedimiento federal, estatal o municipal necesarios, relacionados con el acceso o uso de su infraestructura ante la autoridad competente, exceptuando aquellos trámites que de manera estricta deban ser tramitadas por el CS o AS y los cuales la Empresa Mayorista deberá identificar explícitamente.

En caso de que se haya pactado una Visita Técnica y el CS o AS no se presente, se considerará como Visita Técnica en Falso y deberá pagar la contraprestación correspondiente.

    - Resultados de la Visita Técnica.

Con base en el Anexo 2 “Normas Técnicas” los resultados que puede arrojar la Visita Técnica son:

- Es viable la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

- Es viable la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, pero se requiere realizar algún trabajo especial.

- No es viable por saturación, la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, por lo que se podrá hacer uso de una ruta alterna para el servicio.

- No es viable por saturación y ruta la alterna no factible, la prestación del Servicio de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva, por lo que se podrá hacer uso de un canal óptico o fibra obscura.

  - Análisis de Factibilidad.

El Análisis de Factibilidad consiste en el análisis del uso de los elementos de Infraestructura Pasiva planteado en el Anteproyecto del CS o AS. El anteproyecto se considerará autorizado cuando cumpla con lo establecido por la Visita Técnica (cuando aplique) y el Anexo 2 “Normas Técnicas”.

La solicitud que genere el CS o AS debe cumplir con el Análisis de Factibilidad, ya que es un requisito previo para la instalación de los elementos, de acuerdo a la solicitud el análisis podrá ser Para la compartición de:

- Postes.

- Pozos y ductos y canalizaciones.

- Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada.

El CS o AS podrá interactuar con la Empresa Mayorista para consensuar los resultados del análisis de factibilidad.

  - Verificación.

La Verificación es la actividad mediante la cual se revisa que los trabajos de instalación realizados por el CS o AS cumplan con las características aprobadas en el Anteproyecto y el Plan de Trabajo.

En caso de que se detecte alguna desviación respecto a lo aceptado en el Anteproyecto o el Plan de Trabajo, se le notificará al CS o AS para que realice las correcciones y reparaciones correspondientes.

La Empresa Mayorista será responsable de tramitar todos los permisos, licencias, autorizaciones y cualquier otro requisito o procedimiento federal, estatal o municipal necesarios, relacionados con el acceso o uso de su infraestructura ante la autoridad competente, exceptuando aquellos trámites que de manera estricta deban ser tramitadas por el CS o AS y los cuales la Empresa Mayorista deberá identificar explícitamente.

En caso de que se haya pactado una Verificación y el CS o AS no se presente, se considerará como Verificación en Falso y deberá pagar la contraprestación correspondiente.

Entrega del Formato de Compartición de Infraestructura:

Cuando el CS o AS finalice el despliegue, la Empresa Mayorista le entregará el Formato de Compartición de Infraestructura, para lo cual se cuantificarán y validarán los elementos de infraestructura compartida. Será necesario que el CS o AS firme el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura.

Alcance del Servicio de Verificación:

La contraprestación correspondiente al Servicio de Verificación considerará periodos completos de ocho horas, se realizará el cálculo por el total de los periodos necesarios para llevar a cabo la Verificación del proyecto considerando los gastos mínimos operacionales en los cuales incurre la Empresa Mayorista, plenamente identificados y acordados entre las partes. Por día se considerarán máximo tres periodos.

La programación (fecha y hora) de la Verificación se convendrá con el CS o AS. Las tarifas por periodos adicionales se establecen en el Anexo A Tarifas. El primer Servicio de Verificación está contemplado en las tarifas de los servicios solicitados. Si fuera necesario realizar verificaciones adicionales por inconsistencias en la instalación realizada por el CS o AS, estas deberán se realizarán con cargo al CS o AS.

Dimensionamiento para los esquemas de Verificación:

Para la Verificación de redes aéreas:

- Un servicio cubre entre 1 y hasta 4 cuadrillas del CS o AS por periodo.

Para la Verificación de redes subterráneas:

- Un servicio cubre máximo 1 cuadrilla del CS o AS por periodo.

- Trabajos Especiales asociados a los servicios de Acceso y Uso Compartido de la Infraestructura Pasiva.

En esta sección se establecen las características, términos y condiciones de los Trabajos Especiales asociados a los servicios de Compartición de Infraestructura Pasiva.

Se identifican tres escenarios de trabajos que se ponen a disposición por parte de la Empresa Mayorista para que el CS o AS pueda hacer uso de los servicios de la Oferta en los siguientes casos:

- Cuando se realice un nuevo despliegue de Obra Civil.

- Cuando hay saturación por ocupación ineficiente en infraestructura susceptible a ser compartida.

- Cuando sea necesario realizar adecuaciones en la infraestructura para que se pueda llevar a cabo la compartición efectiva de la misma.

Por lo anterior, los CS o AS podrán solicitar los trabajos especiales de:

- Instalación de infraestructura del CS o AS en despliegue de nueva Obra Civil.

- Recuperación de Espacio.

- Acondicionamiento de la Infraestructura.

  - Actividades de mantenimiento responsabilidad de la Empresa Mayorista.

La Empresa Mayorista realizará los Mantenimientos Preventivos y Correctivos en pozos, postes, y/o ductos, no podrán considerarse como Trabajos Especiales. Las actividades se realizarán por:

- El aviso de alguna dependencia

- La revisión diaria de planta exterior

- Proyectos de despliegue,

- Proyectos de rehabilitación de red (secundaria, principal, aérea, subterránea, acceso o transporte)

Las actividades de Mantenimiento comprenden las siguientes acciones:

- Atender hundimiento de la trayectoria de los ductos tanto en arroyo como banqueta.

- Enderezar poste.

- Cambiar y/o sustituir retenidas.

- Soldar tapas.

- Limpieza en pozos tapados por concreto o asfalto por alguna obra civil de un particular o autoridad, en pozos con grietas y oquedades profundas, así como en aquellos que presenten penetración de agua, que impidan desaguar normalmente el pozo para que el técnico realice sus labores dentro del pozo.

- Ubicar mediante plano y medición el acceso al pozo, así como tramitar los debidos permisos a la autoridad correspondiente para poder romper el material que cubre al pozo, hasta descubrir el acceso, así como nivelar el marco al nivel de piso.

- Identificar/sustituir entre otros:

- Postes que presentan grietas muy profundas y/o que estén curvados.

- Pozos que estén por encima o debajo del nivel de la calle o acera.

- Postes por fracturas o potencial de caída.

- Tapas desoldadas en zonas de riesgo, rotas o ausentes en los pozos.

- Afectaciones por daño o vandalismo, incluyendo el cambio o sustitución de los elementos dañados.

La Empresa Mayorista supervisará las actividades de mantenimiento y actualizará la información relacionada con la infraestructura en el SEG/SIPO. Notificará y registrará la justificación en caso de que la infraestructura haya sido afectada y constituya una limitación para la prestación de los Servicios de Compartición de Infraestructura.

Por otra parte, se considerarán como Trabajos Especiales en pozos, postes y ductos, a los trabajos que se identifican durante la Visita Técnica que son necesarios para habilitar la Infraestructura Pasiva para que sea factible de compartición a los Concesionarios Solicitantes o Autorizados Solicitantes, se listan de manera enunciativa y no limitativa trabajos necesarios para habilitar la compartición:

- Cambio de poste, es identificado durante la Visita Técnica, se utiliza para contrarrestar la tensión de la instalación de un nuevo cable o cables.

- Enderezar poste, para evitar daños por la caída del poste, cuando se adiciona tensiones adicionales debidas a un nuevo cable o cables.

- Tensar retenidas, para contrarrestar la tensión de la instalación de un nuevo cable o cables.

- Desoldar y soldar tapas de los pozos, durante la Visita Técnica y durante la Instalación de un nuevo cable o cables para poder acceder al pozo.

- Descubrimiento de un pozo que se encuentre en la trayectoria de una ruta durante la Visita Técnica y durante la Instalación de un nuevo cable o cables.

- Reparación de tropezones en el ducto, se identifican en la durante la Visita Técnica, y de no hacer uso inmediato del ducto, se pueden presentar durante la Instalación de un nuevo cable o cables.

- Desazolve o desagüe de un pozo, cuando se identifique la durante la Visita Técnica para asignar el ducto para la Instalación de un nuevo cable o cables.

  - Instalación de Infraestructura del CS o AS en Despliegue de nueva Obra Civil.

La Instalación de Infraestructura del CS o AS en despliegue de nueva Obra Civil de la Empresa Mayorista será considerada como un Trabajo Especial. Permite que el CS o AS instale su propia infraestructura de ductos y pozos sobre las zanjas en despliegues nuevos. Este servicio permite hacer un uso eficiente de los recursos y optimiza el tiempo ya que los despliegues requieren permisos de autoridades federales, estatales o municipales. Se ofrecerá cuando la Empresa Mayorista programe construir infraestructura nueva.

Nueva Obra Civil a la cual podrá acceder el CS o AS:

- Canalizaciones y ductos.

  - La compartición de Canalización se realiza por trayectoria (con un punto origen y un punto destino) o por área, para que el CS o AS despliegue su propia Red.

  - Los ductos que podrán utilizarse son 35.5, 45 y 60, 80 y 100 mm o de otras dimensiones que la Empresa Mayorista utiliza en su propia operación.

  - Para trabajos de nueva obra civil de la Empresa Mayorista, donde el CS o AS requiera de hacer uso compartido de canalización, la Empresa Mayorista es responsable de la colocación de los materiales básicos y misceláneos necesarios.

  - La infraestructura instalada por la Empresa Mayorista será susceptible a compartición de Obra Civil.

- Pozos.

- Postes nuevos.

- Subidas y bajadas de poste o fachada.

La cotización de los trabajos dependerá de cada proyecto los factores que determinarán el precio serán: la cantidad de elementos de infraestructura que el CS o AS pretenda instalar, los trámites administrativos, permisos necesarios, así como el Análisis de Factibilidad y la gestión del proyecto.

    - Procedimiento para la Instalación de infraestructura del CS o AS en despliegue de Nueva Obra Civil.

A continuación, se describen el procedimiento a seguir para la instalación y los plazos para cada actividad del procedimiento.

Los indicadores de nivel de servicio se establecen en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la presente Oferta.

Toda la información que se genere deberá ser integrada de manera permanente en el SEG/SIPO, y actualizada incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

Etapa 1: Notificación de Nueva Obra Civil.

1.1. La Empresa Mayorista notificará con 60 días naturales antes de que se inicien los trabajos de construcción de los proyectos de despliegue de nueva obra civil. Incluirá al menos la siguiente información:

1.1.1. Coordenadas georreferenciadas de los puntos, o rutas.

1.1.2. Tipo de Infraestructura por instalar, capacidad, etc.

1.1.3. Planos.

1.1.4. Diagrama de ubicación.

Etapa 2: Envío y Validación de la solicitud del CS o AS.

2.1. El CS o AS presentará la solicitud de contratación en el formato correspondiente y en máximo 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción la solicitud, la Empresa Mayorista notificará:

2.1.1. Solicitud aceptada: cumple con los requisitos establecidos se le asignará de forma automática un NIS. Continúa con la Etapa 3.

2.1.2. Solicitud rechazada: no cumple con los requisitos se señalarán las omisiones para que el CS o AS pueda corregir y reenviar la solicitud, sólo podrá reenviarse en una ocasión.

Etapa 3: Análisis de Factibilidad.

3.1. La Empresa Mayorista contará con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de la asignación del NIS para realizar el Análisis de Factibilidad y notificará al CS o AS el resultado:

3.1.1. Factible. La Empresa Mayorista enviará el proyecto y cotización. Se continúa con la Etapa 4.

3.1.2. No es Factible. La Empresa Mayorista notificará de manera justificada el motivo del resultado al CS o AS, se concluye el procedimiento.

Etapa 4: Revisión del Proyecto y Cotización.

4.1. El CS o AS contará con máximo 10 (diez) días hábiles a partir de la Notificación del resultado del Análisis de Factibilidad para responder:

4.1.1. Acepta el proyecto y cotización. La Empresa Mayorista enviará el Programa de Trabajo con la fecha de inicio y fin. Se continúa con Etapa 5.

4.1.2. No Acepta el proyecto y/o cotización. El CS o AS podrá optar por negociar con la Empresa Mayorista modificaciones.

4.1.3. No Acepta el proyecto y cotización, se dará por cancelada la solicitud.

Etapa 5: Instalación de Infraestructura.

5.1. La Empresa Mayorista llevará a cabo el Programa de Trabajo, realizará los trabajos de Nueva Obra Civil e informará al CS o AS cuando concluya. Se continúa con la Etapa 6.

La Empresa Mayorista deberá concluir los trabajos programados en plazo establecido en el Programa de Trabajo indicado.

Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura.

6.1. El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de la Empresa Mayorista al CS o AS deberá ser de 8 días hábiles posteriores a la finalización del proyecto de Nueva Obra Civil, con el propósito de que el CS o AS pueda disponer del servicio solicitado, se debe firmar en sitio el acta de recepción de los trabajos de acuerdo a la cotización y Programa de Trabajo.

Etapa 7: Facturación.

7.1. Debido a las características de la operación de la Empresa Mayorista, y a que los trabajos de despliegue de nueva Obra Civil cambiarán en función de las características de los proyectos de los CS o AS, no será posible establecer un mecanismo de cobro único y aplicable para todos los trabajos, por lo tanto, se establecerá un mecanismo de comunicación constante para acordar y convenir sobre tarifas, tiempos de entrega, parámetros de calidad, y otros temas relevantes.

7.2. Una vez firmada el acta, la Empresa Mayorista podrá facturar los trabajos cotizados. la Empresa Mayorista integrará al expediente del CS o AS el acta escaneada en máximo 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma.

  - Acondicionamiento de la Infraestructura.

El trabajo especial de Acondicionamiento de Infraestructura se realizará cuando se identifique en la Visita Técnica que para la prestación de los servicios de Compartición de Infraestructura es necesario realizar adecuaciones a la Infraestructura. Lo anterior, sin perjuicio de que el trabajo especial de Acondicionamiento de Infraestructura pueda ser solicitado por los CS o AS durante la instalación de sus elementos.

El proyecto se cotizará de manera particular (se considerarán viáticos y permisos requeridos) y el precio variará de acuerdo a la cantidad de elementos de infraestructura que sea necesario reparar, restaurar, modificar o adecuar, considerando únicamente aquellos gastos que no sean directamente atribuibles a la Empresa Mayorista como parte del mantenimiento preventivo y correctivo de la sección 6.1. de la presente Oferta.

La Empresa Mayorista proporcionará al CS o AS la cotización detallada de los trabajos, para que éste la examine y determine si acepta o no. En caso de que el CS o AS confirme la continuidad del Trabajo Especial, la Empresa Mayorista, entregará el Programa de Trabajo y establecerá la fecha de inicio y fin. Una vez concluidos los trabajos especiales, la Empresa Mayorista, proporcionará al CS o AS la información necesaria para la elaboración del Anteproyecto como isométricos y planos, de manera enunciativa más no limitativa.

La Empresa Mayorista podrá instalar a requerimiento del CS o AS infraestructura de postes nuevos, dedicada a soportar elementos activos (dicha infraestructura será solventada por el o los CS o AS y pasará a ser parte de la Oferta).

En el caso de que la evolución tecnológica permita la convivencia de los elementos activos con la infraestructura pasiva, la Empresa Mayorista podrá atender vía un Trabajo Especial dicho requerimiento.

Los plazos de entrega dependerán de la complejidad de los trabajos necesarios.

La facturación del Trabajo Especial “Acondicionamiento de Infraestructura” será posterior a la conclusión del procedimiento, la Empresa Mayorista y el CS o AS deberán firmar el acta de conformidad.

  - Recuperación de Espacio.

En el caso de saturación de la Infraestructura Pasiva, el Trabajo Especial de Recuperación de Espacio se determinará por la Empresa Mayorista y el CS o AS como un servicio contingente cuando en la Visita Técnica se detecte que se está haciendo un uso ineficiente de la infraestructura por elementos de la Empresa Mayorista o algún otro CS o AS. Y podrá solicitarse para la prestación de los servicios de Compartición de Infraestructura donde es necesario liberar espacio.

El proyecto se cotizará de manera particular (se considerarán viáticos y permisos requeridos) y el precio dependerá de la cantidad de elementos de infraestructura que sea necesario modificar, reinstalar y/o retirar. La cotización incluirá el desglose de las actividades a realizar, tiempos, así como los recursos materiales y humanos y el costo unitario. El CS o AS cubrirá el costo del proyecto, la gestión de este y el costo de los trabajos.

La Empresa Mayorista proporcionará al CS o AS la cotización detallada de los trabajos, para que éste la examine y determine si acepta o no. En caso de que el CS o AS confirme la continuidad del Trabajo Especial, la Empresa Mayorista entregará el Programa de Trabajo y establecerá la fecha de inicio y fin. Una vez concluidos los trabajos especiales, la Empresa Mayorista proporcionará al CS o AS la información necesaria para la elaboración del Anteproyecto como isométricos y planos, de manera enunciativa más no limitativa.

Los plazos de entrega dependerán de la complejidad de los trabajos necesarios.

La facturación del Trabajo Especial “Recuperación de Espacio” será posterior a la conclusión del procedimiento, la Empresa Mayorista y el CS o AS deberán firmar el acta de conformidad.