ANEXO “6”

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA DE SERVICIOS DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA DE RED NOROESTE

- I.  Generalidades

En este Anexo se describen los procedimientos a seguir para la contratación, modificación y baja de los diferentes Servicios de acceso y uso de infraestructura, así como los plazos para la realización de las actividades contempladas en cada etapa de los procedimientos.

Queda establecido que los presentes procedimientos y todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios se deberán realizar y registrar a través del SEG/SIPO de tal manera que la información que se genere deberá quedar integrada para conservar actualizado el sistema.

Los indicadores de nivel de servicio asociados al cumplimiento de los presentes procedimientos se encuentran detallados en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la presente Oferta.

RED NOROESTE y el CS reconocen y aceptan que solo podrán cohabitar el número de elementos (cables de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa) presentados y autorizados por RED NOROESTE en el Anteproyecto remitido a ésta, de acuerdo al tipo de instalación.

El CS deberán contemplar las medidas para preservar la integridad física de la Infraestructura Pasiva, así como del funcionamiento del servicio de acceso y uso compartido.

En caso de que RED NOROESTE verifique la existencia de un elemento adicional, solicitará por escrito al CS su retiro, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la solicitud.

El CS será responsable de los daños y perjuicios causados a RED NOROESTE y a terceros con motivo del retiro de los elementos excedentes.

Si el CS no lleva a cabo el retiro de su infraestructura dentro del plazo fijado, RED NOROESTE, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá retirar dicha infraestructura (cable de red, equipo y materiales de forma enunciativa más no limitativa), confinándola en sus almacenes, repercutiendo el costo al CS, quien deberá reembolsar a RED NOROESTE dicho costo dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de retirada la infraestructura, una vez retirada la Infraestructura, RED NOROESTE notificará al CS por escrito el retiro de su infraestructura y el almacén al que fue confinado, así mismo, el CS tendrá como máximo 5 días hábiles para reclamar y recoger su infraestructura, en caso de no hacerlo RED NOROESTE sin ninguna responsabilidad realizará la disposición final de la misma.

El CS deberá realizar la desinstalación de infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica documentada en el Anexo 2 de la Oferta aplicable para los servicios que se describen en la misma dejando la infraestructura libre y sin desperdicios.

El procedimiento para la notificación de fallas y gestión de incidencias, así como el procedimiento para accesos a la infraestructura compartida se establecen en el Anexo 3 de la Oferta.

RED NOROESTE en todo tiempo podrá verificar el uso de los Servicios de Acceso y Uso de Infraestructura Pasiva contratados por los CS, con el fin de salvaguardar dicha Infraestructura.

- 2. Características del Anteproyecto

El contenido del Anteproyecto que elabore el CS deberá contemplar lo siguiente:

2.1 Anteproyecto del servicio de compartición de infraestructura subterránea.

- Características y especificaciones técnicas de lo que se pretende instalar conforme a la normatividad señalada en el Anexo 2 de la Oferta, las cuales deberán verse reflejadas en el Formato de Anteproyecto del servicio de acceso y uso compartido de obra civil en la sección 10 del Anexo 1 “Formatos” de la Oferta.

Fecha de Solicitud:

Folio o NIS Solicitud:

Nombre del proyecto:

1) UBICACIÓN

Nombre de Sitio A y Sitio B:

Calle:

No. ext.

No. int.

Entre calles:

Población:

Delegación / Municipio:

C.P.

Estado:

Coordenadas:

Latitud:

Longitud:

2) Tipo de Infraestructura:

Longitud de Trayectoria (Km): xx

Cantidad de cables: xx

Cable 1:	Tipo de Material:	xx	Capacidad del cable:	xx

Cable 2:	Tipo de Material:	xx	Capacidad del cable:	xx

3) Tipo de pozos en arroyo o banqueta. Indicar total de pozos a utilizar.

4) Ubicación de pozos en arroyo o banqueta. Indicar coordenadas geográficas conforme al SEG.

5) Indicar el tipo de ducto(s) en arroyo o banqueta y el diámetro (35.5, 45, 60, 80, 100), diámetro cable CS (MM) y distancia lineal (M). Por ejemplo:

| Ductos en arroyo o banqueta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diámetro nominal ducto(mm) | Diámetro cable CS | Distancia lineal (m) |
| 35.5 |  |  |
| 45 |  |  |
| 60 |  |  |
| 80 |  |  |
| 100 |  |  |

6) Indicar alojamiento en pozo:

- Cierre de empalme

- Gaza de fibra óptica

- Terminales

7) Plano de localización:

• Planimetría indicando el lugar de instalación y la trayectoria

• Contiene rosa de los vientos

8) Planimetría georreferenciada con detalle:

- Nombre de las calles

- Indica la trayectoria con inicio y fin

- Indicar NIS si existen proyectos asociado

- Identificar los pozos a utilizar, por ejemplo: R01, R02 R03…

- Indicar el tipo de pozo (GII2,GII”T”,…)

- Indicar si la trayectoria del cable pasará por un ducto o subducto, de acuerdo con la información en el SEG o derivado de la Visita Técnica (si es el caso).

9) Plano Isométrico con el detalle de conexión.

- Medidas de ancho, largo, alto

- Cara de conexión a pozo acotado en metros.

10) Simbología que identifique los elementos.

11) Identificación de los pozos y ductos a utilizar.

12) Indicar en el eje de la canalización distancia entre pozos y tipo de obra de la canalización a utilizar (bajo banqueta o bajo el arroyo vial de acuerdo a normatividad

13) Indicar perfiles de las obras de canalización (imagen de la colocación y distribución de los ductos en la cara del pozo), así como señalar el ducto a ocupar de acuerdo a la vía asignada en la Visita Técnica.

14) Indicar Tipo de cable y capacidad a instalar

15) Indicar que dispositivos no eléctricos de conexión va a instalar

16) Cuando haya requerido una solicitud de conexión a pozo debe enviar únicamente la Planimetría del pozo propiedad del CS a la conexión con el pozo de RED NOROESTE, indicando cantidad y diámetros de tubos que se conectarán, de acuerdo con la normatividad del Anexo 2 de la Oferta.

2.2 Anteproyecto del servicio de compartición de infraestructura aérea.

- Características y especificaciones técnicas de lo que se pretende instalar conforme a la normatividad señalada en el Anexo 2 de la Oferta, las cuales deberán verse reflejadas en el Formato de Anteproyecto del servicio de acceso y uso compartido de obra civil en la sección 10 del Anexo 1 “Formatos”.

Fecha de Solicitud

Folio o NIS Solicitud

Nombre del proyecto:

1) UBICACIÓN

Nombre de Sitio A y Sitio B

Calle

No. ext

No. int

Entre calles

Población

Delegación / Municipio

C.P.

Estado

Coordenadas

Latitud

Longitud

2) Tipo de Infraestructura

Longitud de Trayectoria (Km)

Cantidad de cables

Cable 1: Tipo de Material, Capacidad del cable, Peso, Diámetro

Cable 2: Tipo de Material, Capacidad del cable, Peso, Diámetro:

3) Tabla de elementos a utilizar:

- Número de postes

- Cajas empalme

- Gazas

- Retenidas

- Distancias ruta total

- Subidas a poste

- Bajadas de poste

4) Dibujo del corte longitudinal de los postes en el que se muestre:

- Distancia de separación entre la altura máxima del poste y el cable del AEP.

- Distancia de separación entre el cable del AEP y el cable del CS.

- Tipo de cable a utilizar y sus características

  - Ejemplo: cable auto soportado de 48 fibras ópticas tubo holgado sin armadura fibra monomodo dispersión normal

- Ubicación en banqueta o arroyo

5) Dibujo longitudinal de la gaza del cable en poste.

- Indica los elementos colocados en el poste. Ejemplo: herraje de tensión en ambos lados del poste. Distancia de la gaza al poste.

6) Dibujo detalle de remate donde se muestre la posición de los elementos con vista frontal:

- Cadena

- Argollas

- Ancla de remate

- Fleje debajo de ancla lado opuesto de la terminal y su medida

7) PLANO DE LOCALIZACIÓN

- Contiene la planimetría indicando el lugar de instalación y la trayectoria

- Contiene rosa de los vientos

8) Planimetría georreferenciada con detalle:

- Nombre de las calles

- Indica la trayectoria con inicio y fin del CS

- Indicar en la trayectoria existen proyectos con NIS asociado

- Indica los postes a utilizar con su respectivo número de poste

- Inicio y fin de la ruta (con coordenadas)

- Posición de:

  - Las gazas

  - Las retinadas

  - Las subidas y bajadas

9) Indicar los postes a utilizar con su respectivo número de poste, considerando la numeración enviada en el plano de la Visita Técnica.

10) Indicar la distancia entre postes a utilizar.

11) Factibilidad de Instalación por altura

12) Indicar los postes a utilizar con su respectivo número de poste, considerando la numeración enviada en el plano de la Visita Técnica.

11) Realizar el Cálculo de la carga a la que será sometido el poste que pretenda usar. de acuerdo a normatividad.

2.3 Anteproyecto de servicio de compartición de infraestructura mixto (subterráneo y aéreo).

Para la elaboración del anteproyecto mixto (subterráneo y aéreo) deberá contener la información indicada en el anteproyecto subterráneo y aéreo.

RED NOROESTE no podrá requerir información adicional a la anterior para emitir su dictamen sobre el Anteproyecto. Los archivos que formen parte del Anteproyecto deberán estar en formato digital, adicional al tipo y características de información de  RED NOROESTE que son señaladas en la sección V de la Oferta.

RED NOROESTE validará la factibilidad del Anteproyecto conforme a la normatividad señalada en las Normas contenidas en el Anexo 2 de la Oferta y no podrá rechazar Anteproyectos como consecuencia de información incompleta o imprecisa en el SEG/SIPO.

- Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

- Contratación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

- Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud y envío Anteproyecto

  - Los CS deberán ingresar al SEG/SIPO con el usuario de administrador y contraseña asignados por parte de RED NOROESTE y deberán aceptar el acuerdo de confidencialidad, el cual estará visible para los CS una vez que ingresa al sistema.

  - Los CS deberán ingresar al módulo de consulta de información el cual deberá desplegar al menos la información señalada en la sección V de la Oferta.

  - En el módulo de consulta de información se desplegarán los distintos elementos disponibles los cuales deberán ser cuando menos la información señalada en la sección V de la presente Oferta.

  - Los CS podrán realizar las consultas deseadas y seleccionar los elementos de interés.

  - El SEG/SIPO desplegará y proporcionará la opción de descarga de la información requerida por el CS,

  - En el caso de presentarse alguna de estas circunstancias: fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, incendios, pandemias, emergencias sanitarias, y huracanes y cualquier otra causal de caso fortuito o fuerza mayor, RED NOROESTE tendrá un período adicional a la actualización mensual de la información en el SEG.

  - RED NOROESTE deberá mostrar en el SEG/SIPO la infraestructura pasiva que está en proceso de ser ocupada por otro concesionario.

  - El CS presentará la Solicitud de Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil a través del SEG/SIPO. En un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contado a partir de la recepción de la solicitud, RED NOROESTE notificará:

    - Solicitud aceptada, en caso de que el CS ingrese únicamente el Formato, y la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le asignará de forma automática un NIS. Se podrá proceder a continuar con la Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica.

    - Solicitud aceptada, en caso de que el CS ingrese el Formato y el Anteproyecto para su registro, y si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le asignará de forma automática un NIS y se continuará a la Etapa 4 del procedimiento, comenzando a correr el plazo establecido en 4.1 en lo referente al Análisis de Factibilidad del Anteproyecto.

    - Solicitud rechazada, no cumple con los requisitos por lo que RED NOROESTE notificará al CS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada, RED NOROESTE enviará la prevención, de tal forma que el CS pueda subsanar y reenviar la solicitud en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles junto con el Anteproyecto.

- Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica

  - Una vez que el CS cuenta con su NIS, RED NOROESTE notificará mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de programación de fecha y hora de Visita Técnica en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles posterior a la aceptación de la solicitud del CS, ninguna de las cuales podrá exceder un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación, para lo cual:

    - El CS acepta una de las propuestas de programación de RED NOROESTE en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de dichas propuestas, indicando que opta por realizar la Visita Técnica para ratificar la información registrada en el SEG/SIPO, en caso de que el CS considere que la información en SEG se encuentra incompleta o incorrecta podrá solicitar a RED NOROESTE la información que requiera.

En caso de que el CS no acepte ninguna de las 3 (tres) fechas propuestas en un periodo de 2 (dos) días hábiles, se entenderá que no acepta el servicio y se concluye el procedimiento.

      - En el caso de que el CS, una vez confirmada la Visita Técnica presente cualquier tipo de imposibilidad o inconveniente para realizarla, deberá notificar a RED NOROESTE con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación cuando se trate de una Visita Técnica foránea y al menos 1 (un) día hábil de anticipación cuando se trate de una Visita Técnica dónde haya presencia de oficinas de Proyectos a la fecha señalada para la ejecución de la Visita Técnica, a fin de que continúe el proceso iniciado y se lleve a cabo la Visita Técnica.

      - En caso de que el CS no se presente a una Visita Técnica previamente confirmada o no notifique en el tiempo establecido se hará acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, el cual se establece en el Anexo A Tarifas de la presente Oferta. El personal de ambas partes que realizará la Visita Técnica tendrá como tolerancia de tiempo de llegada un máximo 2 (dos) horas, contados a partir de la hora confirmada en el SEG/SIPO para tal efecto.

En el caso que la Visita Técnica no pueda ser realizada por la falta de autorización de permisos o por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación.

2.2 	Al concluir la Visita Técnica, RED NOROESTE y el CS firmarán el “Reporte de Visita Técnica” que contiene la información recabada de las acciones realizadas. Se acreditará por las partes que la información contenida es veraz, completa y que incluye los detalles necesarios para la elaboración del Anteproyecto por parte del CS, solventando los requerimientos que dieron lugar a la necesidad de la Visita Técnica, y posteriormente:

2.2.1 	RED NOROESTE digitaliza y agrega al expediente de la solicitud del CS el “Reporte de Visita Técnica” en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la realización de la Visita Técnica. Dentro de este mismo plazo, RED NOROESTE deberá actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrar el resultado de la Visita Técnica conforme a lo siguiente:

2.2.2.1 	Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los puntos solicitados. El CS continúa a la Etapa 3 del procedimiento.

2.2.2.2. 	No existe capacidad excedente, por lo que RED NOROESTE ofrece de manera simultánea la realización de Trabajos Especiales cuya cotización tendrá un costo conforme a lo establecido en el Anexo A tarifas y una Ruta Alternativa para solventar la ausencia de capacidad excedente. A discreción del CS quedará la elección de una de las dos opciones. Sin menoscabo de lo anterior, el CS podrá considerar no factible la opción de Trabajos Especiales cuando la cotización de los mismos exceda 40% (cuarenta por ciento) el costo del proyecto original.

2.2.2.2.1 El CS opta por un Trabajo Especial (acondicionamiento de infraestructura, recuperación de espacios) para liberar capacidad excedente. RED NOROESTE registrará en el SEG/SIPO la cotización para el CS referente al programa de trabajo necesario (que deberá incluir el detalle de los trabajos a realizar, plazos, etc.), la cual podrá ser:

a) 	Aceptada. - El CS acepta y autoriza la cotización de los Trabajos Especiales dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de su notificación a través del SEG/SIPO. RED NOROESTE realizará la ejecución de los trabajos notificando dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles después de la aceptación al CS la fecha de inicio y conclusión de los trabajos. Continúa a la Etapa 3.

b) 	Rechazada. - En caso de que el CS no acepte la propuesta de Trabajos Especiales dentro del plazo establecido para tal efecto, después de los 5 (cinco) días hábiles previstos, RED NOROESTE podrá dar por concluido el procedimiento.

2.2.2.2.2 El CS opta por la Ruta Alternativa propuesta por RED NOROESTE, que plantea una ruta distinta a la que se solicitó originalmente y será necesario que RED NOROESTE programe una Visita Técnica conforme al esquema y plazos descritos en el numeral 2.1 anterior a partir de que el CS notifique a RED NOROESTE su aceptación. Una vez que se determina esta opción como factible, RED NOROESTE proporcionará la cotización de los trabajos a realizar y el programa de trabajo necesario. El CS continuará a Etapa 3.

2.2.2.2.3	En caso de no aceptar los Trabajos Especiales ni la Ruta Alternativa, el CS señalará si continúa con la solicitud optando por sólo contratar la trayectoria dónde se encontró la capacidad excedente, o si opta por el servicio establecido en 2.2.2.2.4, siguiente o si da por concluido el procedimiento.

2.2.2.2.4 De valorar el CS ambas opciones como no factibles de manera simultánea, RED NOROESTE hará disponible en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles la provisión de Canales Ópticos de alta capacidad o la Renta de Fibra Obscura cuando los Canales Ópticos no sean una solución técnicamente factible.

Costo del proyecto original: incluye todos los costos del proyecto, recurrentes y no recurrentes durante el plazo convenido entre las partes.

- Etapa 3: Elaboración de Anteproyecto

3.1	El CS contará con hasta 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la Solicitud del servicio para entregar el Anteproyecto, que deberá incluir lo establecido en numeral II de este documento.

3.1.1 	En caso de ser necesario, el CS podrá requerir a la RED NOROESTE mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 (veinte) días hábiles para la elaboración y/o entrega del Anteproyecto, mismo que deberá ser otorgado y aprobado por la RED NOROESTE mediante el SEG/SIPO de manera inmediata y empezarán a contar nuevamente los 20 (veinte) días hábiles a partir de la fecha en que el CS hubiese efectuado la solicitud de dicho plazo adicional registrada en el SEG/SIPO.

3.1.2	En caso del que el CS no presente su Anteproyecto dentro del plazo estipulado y no solicita plazo adicional, se entenderá que no requiere el servicio, por lo que RED NOROESTE procederá con la cancelación de la solicitud, facturando todas las actividades realizadas hasta ese momento.

3.1.3.	En caso de que el Anteproyecto fuese rechazado, por alguna de las siguientes causas:

a) la información recabada no fue correcta o completa por causas imputables a RED NOROESTE, se podrán programar Visitas Técnicas sin costo para el CS y realizar las correcciones necesarias al Anteproyecto. La RED NOROESTE no podrá rechazar el Anteproyecto por información incompleta o imprecisa en el SEG/SIPO, o por falta de identificación durante la Visita Técnica.

b) por causas imputables al CS, RED NOROESTE deberá justificar y documentar debidamente la no aprobación, previniendo al CS, quien podrá requerir Visita Técnica con costo a su cargo o atender de otra manera la prevención para someter nuevamente el Anteproyecto para aprobación en un plazo total y definitivo no mayor a 5 (cinco) días hábiles después del rechazo o si el CS requirió Visita Técnica en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de ejecutada la Visita Técnica.

3.1.4	En caso de que el Anteproyecto fuese aprobado por RED NOROESTE, el CS continuará con la Etapa 4.

El CS deberá realizar su Anteproyecto y la instalación de su red o de infraestructura de acuerdo con las características y normatividad técnica para Postes, Pozos y Canalizaciones que se establecen en el Anexo 2 de la Oferta.

- Etapa 4: Análisis de Factibilidad

4.1 	RED NOROESTE contará con un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS entregue el Anteproyecto para validar la factibilidad del anteproyecto conforme a la normatividad señalada en las Normas contenidas en el Anexo 2 de la Oferta. Dentro del periodo señalado, RED NOROESTE notificará mediante el SEG/SIPO al CS el resultado del Análisis de Factibilidad, pudiendo este ser:

4.1.1 	Positivo. Con el cual el CS continúa en Etapa 5.

4.1.2 	Negativo. RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO al CS el motivo debidamente justificado el motivo del resultado. El CS podrá corregir la información y reenviar el Anteproyecto, dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de la notificación del resultado del Análisis de Factibilidad que proporcione RED NOROESTE.

4.1.2.1 El Anteproyecto reenviado solo deberá atender las observaciones notificadas de la revisión por lo que RED NOROESTE contará con un plazo máximo 3 (tres) días hábiles para validar dicha corrección y proceder a la aprobación del Anteproyecto y la Etapa 5. En caso de que el resultado sea nuevamente Negativo el CS podrá corregir los señalamientos, siendo los plazos para las partes de 3 (tres) días hábiles por cada iteración adicional.

Cualquier comentario o ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO y tanto el CS como RED NOROESTE deberán mantener actualizada la documentación.

- Etapa 5: Instalación de infraestructura

La instalación de infraestructura deberá apegarse al Anteproyecto y al Programa de Trabajo que hayan sido aprobados y que se encuentren debidamente registrados en el SEG/SIPO.

5.1 	El CS contará con 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación mediante el SEG/SIPO del Análisis de Factibilidad para enviar 3 (tres) posibles fechas de inicio y conclusión de los trabajos de instalación de infraestructura.

5.2 	RED NOROESTE contará con un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles a partir de que recibió las propuestas por parte del CS para notificar la aceptación de una de ellas mediante el SEG/SIPO y dar inicio de los trabajos de instalación de infraestructura del CS.

Nota: Las fechas de inicio y término de Instalación del CS, en caso de exceder 30 días naturales, se deberá solicitar una prórroga al permiso previamente autorizado de seguridad patrimonial por otros 30 días naturales.

5.3	En caso del que el CS no presente su propuesta de instalación dentro del plazo estipulado, se entenderá que no requiere el servicio, por lo que RED NOROESTE procederá con la cancelación de la solicitud, facturando todas las actividades realizadas hasta ese momento.

En caso de que el  CS o  AS requiera ampliar el plazo original propuesto para la instalación de su infraestructura, podrá solicitarlo a RED NOROESTE ingresando nuevamente todos los requisitos necesarios para este trámite (formatos de seguridad patrimonial, etc.), y justificando los motivos de la ampliación (tales como falta de autorización de permisos), RED NOROESTE aceptará la solicitud siempre y cuando no exista otra solicitud por parte de otro CS, en caso de existir se dará por concluido el procedimiento en apego al principio de no discriminación y no otorgamiento de uso con derechos de exclusividad.

Al finalizar la instalación el CS informará a RED NOROESTE para que realice la Verificación de la Instalación. Continúa en Etapa 6.

De no recibir aviso de término de instalación por parte del CS en la fecha señalada en el programa de instalación, RED NOROESTE procederá a enviar una propuesta con 3 (tres) fechas para la realización de la Verificación, el CS tendrá un plazo de dos días hábiles para aceptar una de las fechas.

En caso de que el CS no acepte ninguna de las fechas, RED NOROESTE procederá a realizar la Verificación además se comenzará la facturación de los elementos utilizados y en su caso con el desmontaje de los elementos adicionales no contemplados en el Anteproyecto, adicionalmente cuando no cumpla la Instalación con el Anteproyecto autorizado, se procederá a una siguiente Verificación con costo al CS hasta que la instalación cumpla con el Anteproyecto.

- Etapa 6: Verificación de instalación de infraestructura

6.1. 	RED NOROESTE contará con 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS notifique que ha concluido los trabajos de instalación de infraestructura para notificar mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de fecha y hora para la realización de la Verificación de instalación de infraestructura correspondiente. Posteriormente la aceptación de una de las 3 (tres) fechas propuestas será aceptada por el CS en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, en caso de que el CS no acepte ninguna de las fechas en el plazo señalado, RED NOROESTE podrá ejecutar la Verificación con costo al CS, En caso de que el CS no acepte ninguna de las fechas, RED NOROESTE procederá a realizar la Verificación, además se comenzará la facturación de los elementos utilizados y en su caso con el desmontaje de los elementos adicionales no contemplados en el Anteproyecto.

6.2	RED NOROESTE y el CS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de instalación de infraestructura en la fecha acordada por ambas partes. La Verificación de la instalación de infraestructura en el sitio, determinará lo siguiente:

6.2.1. 	La instalación de la infraestructura del CS está de acuerdo con el Anteproyecto y normativa. RED NOROESTE registrará la Verificación como satisfactoria y se firmará en sitio el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura y se continuará con la Etapa 7.

6.2.2. 	En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el Anteproyecto o no se hayan respetado las normas correspondientes, deberá quedar claramente señalado de tal forma que la RED NOROESTE y el CS registrarán en el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura los cambios y ajustes que debe hacer el CS para cumplir con la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se logre la Verificación satisfactoria y la firma del Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura.

En caso de que el CS no llegue a una Verificación previamente confirmada ya sea desde la primera ocasión o las subsecuentes, de igual forma se llevará a cabo con cargo al CS, además se comenzará la facturación de los elementos utilizados y en su caso con el desmontaje de los elementos adicionales no contemplados en el Anteproyecto, adicionalmente cuando no cumpla la Instalación con el Anteproyecto autorizado, se procederá a una siguiente Verificación con costo al CS hasta que la instalación cumpla con el Anteproyecto.

- Etapa 7: Facturación

Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura se inicia con la facturación del servicio para lo cual, RED NOROESTE integrará el Formato firmado en el expediente del CS en el SEG/SIPO.

Queda establecido que, mediante el envío del Formato, los CS se obligan al pago por los servicios devengados establecidos en las secciones “Cargos no Recurrentes” de la Oferta, incluyendo el Anexo A de Tarifas, así como por los elementos de cobro que conforman el servicio.

Si el CS rechaza el servicio o decidiera no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento en el que se informó a RED NOROESTE sobre el desistimiento, a menos que las actividades incurridas sean el resultado de información incompleta o incorrecta en el SEG/SIPO.

- Modificación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

El CS únicamente podrá solicitar modificaciones de los Anteproyectos en proceso, siempre y cuando no se altere la ruta del mismo ni los elementos de la infraestructura RED NOROESTE solicitados originalmente.

Las etapas que deberán efectuarse para realizar una modificación a un Anteproyecto son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

El CS presentará la solicitud de modificación a través del SEG/SIPO, de manera automática el NIS de la solicitud que requiere la modificación regresará a la etapa de “En Espera de Anteproyecto” para que el CS pueda ingresar su Anteproyecto con las modificaciones requeridas.

  - RED NOROESTE contará con un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para la validación de la misma.

- Etapa 2: Actualización de Anteproyecto y Programa de Trabajo

2.1	El CS contará con un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles a partir de que RED NOROESTE haya aprobado la solicitud de los cambios para modificar el Anteproyecto.

2.2. 	Los cambios deberán quedar registrados en el SEG/SIPO.

- Etapa 3: Análisis de Factibilidad

3.1 	En un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, RED NOROESTE revisará la información del Anteproyecto, ésta deberá ser consistente con los cambios solicitados y deberá cumplir con los requisitos establecidos y la normatividad correspondiente. RED NOROESTE notificará el resultado del Análisis de Factibilidad conforme a lo siguiente:

3.1.1. El resultado es positivo. El CS realizará las modificaciones, basándose en el Programa de Trabajo.

3.1.2. El resultado es negativo. RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO al CS debidamente justificado el motivo del resultado, el CS podrá corregir la información y reenviar el Anteproyecto, dentro de un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación de resultado del Análisis de Factibilidad.

Cualquier comentario o ajuste al Anteproyecto o a los documentos relacionados al proyecto deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, y se deberá mantener actualizada la documentación.

- Etapa 4: Instalación de infraestructura

4.1 El CS sólo podrá iniciar la instalación de infraestructura después de que se haya realizado el Análisis de Factibilidad con resultado Positivo y éste haya sido notificado. La instalación de infraestructura deberá apegarse al Anteproyecto y al Programa de Trabajo que hayan sido aprobados y continuará el procedimiento conforme a la Etapa 5 de Contratación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil: instalación de infraestructura.

4.1.1. El CS no podrá instalar su Infraestructura antes de que sea autorizado su Anteproyecto, en caso de que RED NOROESTE detecte la realización de algún trabajo previo sin que el mismo haya sido aprobado, ejercerá las acciones que estime conducentes.

Al finalizar la instalación el CS informará a RED NOROESTE para que realice la Verificación de la misma.

- Baja de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

  - El CS presentará la solicitud de baja a través del SEG/SIPO.

  - En un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, RED NOROESTE determinará si esta es:

    - Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS continúa en Etapa 2.

    - Rechazada, RED NOROESTE notificará al CS a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS podrá corregir la información y reenviar la solicitud.

- Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo

2.1 	El CS contará con máximo 10 (diez) días hábiles a partir de que RED NOROESTE haya aprobado la baja de los servicios para elaborar el Programa de Trabajo y notificará mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de programación de fecha de inicio y fin del retiro de su infraestructura, adjuntando la documentación correspondiente.

2.2 	RED NOROESTE contará con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS entregue el Programa de Trabajo y la información relativa a baja de los servicios para validarlo y aceptar una de las fechas. Verificará si este cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a los formatos correspondientes y determinará si es.

2.2.1 	Positivo. RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO al CS que puede comenzar con el retiro de su infraestructura conforme al Programa de Trabajo.

2.2.2 	Negativo. RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO al CS que el Programa de Trabajo no cumple con los requisitos y que ha sido rechazado generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se aprueba de modo que el CS tenga visibilidad de las omisiones para corregirlas. Una vez subsanada la prevención, el CS reenviará el Programa de Trabajo para su aprobación.

2.3 	Cualquier comentario o ajuste al Programa de Trabajo deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, el CS deberá mantener actualizada la documentación.

- Etapa 3: Retiro de Infraestructura

3.1 	El CS realizará el retiro de su infraestructura y notificará a RED NOROESTE cuando haya finalizado.

3.2 	La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado, concluyendo el proceso de facturación de la prestación del servicio, una vez verificada la desinstalación adecuada de la misma.

- Etapa 4: Verificación de desinstalación de infraestructura

4.1 	RED NOROESTE contará con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS notifique que ha concluido los trabajos de desinstalación de infraestructura para notificar mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de fecha y hora para realizar la Verificación correspondiente. El CS deberá aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo el CS podrá requerir una nueva fecha. Esta actividad podrá repetirse hasta en 2 (dos) ocasiones. Las fechas que RED NOROESTE proponga no excederán 10 (diez) días hábiles contados a partir de que el CS notifique la conclusión, a menos que sea por solicitud expresa del CS.

4.2	RED NOROESTE y el CS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de la desinstalación en la fecha definida y aprobada por ambas partes. La Verificación de la desinstalación en el sitio, determinará lo siguiente:

4.2.1. 	Se retiró la infraestructura del CS conforme a lo acordado en el Programa de Trabajo, RED NOROESTE registrará la Verificación como satisfactoria y se concluye con la facturación del servicio. RED NOROESTE deberá integrar toda la información en el expediente del CS en el SEG/SIPO.

4.2.2. 	El retiro de infraestructura no cumplió con lo establecido en el Programa de Trabajo, el CS realizará los cambios o ajustes que hayan sido señalados durante la Verificación y notificará a RED NOROESTE que ha concluido los trabajos para realizar nuevamente la Verificación. Esta actividad deberá repetirse hasta que se satisfaga por completo lo establecido en el Programa de Trabajo y sea validado por RED NOROESTE.

- Conexión de un pozo de RED NOROESTE con un Pozo del CS

- A través del SEG/SIPO, el CS realizará la solicitud de conexión entre un pozo de RED NOROESTE con uno de sus pozos.

- El SEG/SIPO notificará una vez finalizado el levantamiento de la solicitud el número de solicitud del CS, y en un plazo no mayor a dos días hábiles se encontrará disponible para descarga por parte del CS el plano isométrico correspondiente a la solicitud de conexión de pozos del CS como parte de la información técnica complementaria. Adjunto al plano isométrico, se notificará mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de fecha y hora para el inicio de los trabajos asociados a la conexión a realizar. Según aplique, RED NOROESTE indicará los datos de contacto del personal que coordinará las actividades.

- Una vez que el CS concrete la descarga de la información técnica complementaria y apruebe con RED NOROESTE el horario y fecha se procederá a la realización de la conexión.

- La conexión al pozo de RED NOROESTE se debe realizar a través de las paredes transversales (boquillas) y nunca a través de las paredes longitudinales (de empalme). El incumplimiento de esta medida puede generar daños estructurales al pozo.

- En ningún caso deberá superarse el número máximo de ductos que pueden llegar a cada tipo de pozo, de acuerdo con lo indicado en las Tablas 1 y 2 en la Norma 1 del Anexo 2 de la Oferta.

- La conexión con el pozo a través de las paredes transversales (boquillas) deberá realizarse en la pared que presente el menor índice de ocupación (en la medida de lo posible) con ductos acordes al diámetro del cable a instalar por el CS.

- La entrada del ducto en la pared transversal (boquilla) debe realizarse exclusivamente mediante fresado rotatorio. El incumplimiento de este método puede generar daños estructurales al pozo.

- Una vez instalado el ducto se debe sellar el espacio entre el ducto y la pared transversal perforada, utilizando un aditivo que garantice la impermeabilidad y resistencia.

- Los ductos del CS deberán estar debidamente obturados e identificados independientemente de que estén libres u ocupados.

- Instalación de infraestructura del CS en despliegue de Nueva Obra Civil

Toda la información que se genere deberá ser integrada y actualizada de manera permanente en el SEG/SIPO incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

- Contratación de instalación de infraestructura del CS en despliegue de Nueva Obra Civil.

- Etapa 1: Notificación de Nueva Obra Civil

1.1	RED NOROESTE notificará con sesenta (60) días naturales de antelación a través del SEG/SIPO, las nuevas obras civiles previo al inicio de los trabajos de construcción, incluyendo al menos la siguiente información:

- Coordenadas georreferenciadas de los puntos o rutas de la Nueva Obra Civil.

- Tipo de Infraestructura a instalar, capacidad, etc.

- Planos con toda la información relacionada a la Nueva Obra Civil.

- Diagrama de ubicación con la información relacionada a la nueva Obra Civil.

- Etapa 2: Envío y Validación de la solicitud de instalación de infraestructura en despliegue de Nueva Obra Civil

2.1 	El CS presentará la solicitud de contratación a través del SEG/SIPO. RED NOROESTE determinará en un plazo no mayor a un día hábil a partir de la recepción de la solicitud:

2.1.1. 	Solicitud aceptada. La solicitud cumple con los requisitos establecidos por lo que se le asignará de forma automática un NIS. Se deberá continuar con la Etapa 3: Análisis de Factibilidad.

2.1.2. 	Solicitud rechazada. La solicitud no cumple con los requisitos por lo que RED NOROESTE justificará y notificará al CS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada, y enviará la prevención, de tal forma que el CS pueda subsanar y reenviar la solicitud en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

- Etapa 3: Análisis de Factibilidad

3.1 	RED NOROESTE contará con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de la asignación del NIS para realizar el Análisis de Factibilidad y notificar mediante el SEG/SIPO al CS el resultado del mismo, de acuerdo a lo siguiente:

3.1.1.	Factible. RED NOROESTE determina que es factible el servicio de instalación de infraestructura del CS en nuevo despliegue de Obra Civil y envía proyecto y cotización. Con el cual el CS continúa en Etapa 4.

3.1.2. No es Factible. RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO al CS el motivo debidamente justificado el motivo del resultado, y concluye el procedimiento. En caso de que el proyecto resulte no factible, el CS podrá requerir adecuaciones en la infraestructura, para ajustes en el presupuesto o cotización.

- Etapa 4: Revisión de Proyecto y Cotización

4.1 	El CS contará con 10 (diez) días hábiles a partir de que se le notifique a través del SEG/SIPO el resultado del Análisis de Factibilidad, el proyecto y la cotización, para responder de acuerdo a lo siguiente:

4.1.1. Acepta. El CS acepta el proyecto y cotización. RED NOROESTE actualiza el proyecto considerando lo solicitado por el CS y envía a través del SEG/SIPO el Programa de Trabajo incluyéndolas fechas de inicio y término de éste. Se continúa con Etapa 5.

4.1.2. No Acepta proyecto o cotización. El CS no acepta proyecto o cotización, y podrá negociar con RED NOROESTE la cotización, o requerir adecuaciones al proyecto.

4.1.3.	No Acepta. El CS informa su completo rechazo, en cuyo caso se finalizará el procedimiento.

- Etapa 5: Instalación de infraestructura

5.1 	A partir de que se emite la notificación de aceptación de la solicitud del CS mediante el SEG/SIPO, RED NOROESTE llevará a cabo el Programa de Trabajo, y mantendrá comunicación constante a través del SEG/SIPO con el CS.

5.2 	RED NOROESTE dará al CS reportes semanales sobre la evolución de la construcción de la Nueva Obra Civil, considerando el Programa de Trabajo.

5.3 	RED NOROESTE realizará la instalación de la Nueva Obra Civil de acuerdo con las características y normatividad técnica que se establecen en el Anexo 2 de la Oferta.

- Etapa 6: Verificación de Instalación de infraestructura

6.1 	El plazo de entrega de la Nueva Obra Civil por parte de RED NOROESTE al CS deberá ser de 8 (ocho) días hábiles posteriores a la finalización del proyecto de Nueva Obra Civil. Con el propósito de que el CS pueda disponer del servicio solicitado, se debe firmar en sitio el Acta de Recepción de los trabajos de acuerdo a la cotización y Programa de Trabajo.

- Etapa 7: Facturación

7.1 	Debido a las características de la operación de RED NOROESTE, y a que los trabajos de despliegue de Nueva Obra Civil cambiarán en función de las características de los proyectos de los CS, no será posible establecer un mecanismo de cobro único y aplicable para todos los trabajos, por lo tanto, se establecerá un mecanismo de comunicación constante para acordar y convenir sobre tarifas, tiempos de entrega, parámetros de calidad, y otros temas relevantes.

7.2 	Una vez firmada el Acta de Recepción de los trabajos, RED NOROESTE podrá facturar los trabajos cotizados. RED NOROESTE deberá integrar en el SEG dicha acta escaneada a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma de ésta.

- Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte

A continuación, se describen los procedimientos para la contratación y baja del Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad. Los indicadores de nivel de servicio se encuentran en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la Oferta.

Toda la información que se genere deberá ser integrada de manera permanente en el SEG/SIPO, y actualizada incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

- Contratación de Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte

Queda establecido que, mediante el envío del formato con la información relativa al servicio, el CS consiente realizar el pago por los cargos no recurrentes, así como por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo, si el CS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento que notificó RED NOROESTE la decisión de cancelar el procedimiento.

Las etapas que conforman el procedimiento de contratación del servicio son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de la Solicitud del Servicio de Canales Ópticos

1.1	El CS presentará la solicitud a través del SEG/SIPO. RED NOROESTE determinará en un plazo no mayor a  2 (dos) días hábiles a partir de su recepción si la solicitud es:

1.1.1 	Aceptado: RED NOROESTE notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud cumple con los requisitos establecidos. Se asignará de forma automática un NIS y continúa en la Etapa 2.

1.1.2.	Rechazado: RED NOROESTE notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud no cumple con los requisitos y que ha sido rechazada generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se pudo procesar de modo que el CS pueda corregir la solicitud y reenviarla.

- Etapa 2: Cotización

2.1	A partir de que el SEG/SIPO emite notificación de aceptación de la solicitud, RED NOROESTE contará con un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles para enviar al CS mediante el SEG/SIPO la cotización del Servicio de Canales Ópticos.

2.2.	Una vez recibida la cotización por parte de RED NOROESTE, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación de aceptación de la solicitud, el CS determinará lo siguiente:

2.2.1 	Aceptación de la cotización: El CS autoriza el Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad y RED NOROESTE proporcionará el Programa de Trabajo necesario con fecha de inicio y fin de actividades, el cual deberá incluir el detalle de los trabajos a realizar, plazos, etc., y continúa en Etapa 3.

2.2.2.	Rechazo de la cotización: El CS notificará que no acepta el Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad por lo que:

2.2.2.1. El CS decide concluir el procedimiento.

2.2.2.2 RED NOROESTE ofrece la alternativa de Servicio de Renta de Fibra Obscura. Para tal efecto, si el CS está interesado deberá continuar en la Etapa 1 del procedimiento para la contratación y baja del Servicio de Renta de Fibra Obscura.

Toda la información que se genere del proyecto deberá ser integrada en el SEG/SIPO.

- Etapa 3: Instalación de infraestructura

3.1 	RED NOROESTE llevará a cabo el Programa de Trabajo, instalará la Infraestructura y le informará al CS cuando concluyan los trabajos de instalación y continuará en la Etapa 4.

La conclusión de los trabajos realizados por RED NOROESTE no deberá exceder de la fecha establecida en el programa de trabajo indicado en el numeral 2.2.1 de la Etapa 2. Los trabajos realizados por la RED NOROESTE deberán estar estrictamente apegados al Programa de Trabajo presentado y aprobado por el CS.

- Etapa 4: Verificación de Instalación de infraestructura

4.1 	Una vez que el CS reciba la notificación de que se ha concluido la instalación del Servicio de Canales ópticos de Alta Capacidad, RED NOROESTE notificará mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de fecha y hora para llevar a cabo la Verificación en un máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la finalización de la instalación e informará al CS.

4.1.1	El CS acepta una de las propuestas de fecha y horario para llevar a cabo la Verificación en un plazo máximo de dos días hábiles, si el CS no acepta en el plazo estipulado, RED NOROESTE realiza la Verificación y notifica al CS el resultado de la misma.

En la fecha acordada, el CS valida que el canal óptico se encuentre funcionando correctamente y realizará las pruebas que considere pertinentes para confirmar la entrega del servicio y determinará:

4.1.1.1.	Si el funcionamiento del servicio es correcto se firmará un Acta de Recepción de Servicio y se continúa a la Etapa 5.

4.1.1.2.	Si el funcionamiento del servicio no es correcto conforme a lo establecido en el Programa de trabajo, la RED NOROESTE y el CS registrarán en un informe los cambios y ajustes que debe hacer RED NOROESTE para cumplir con la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se logre la Verificación satisfactoria y lograr concretar la firma del Acta de Recepción de Servicio.

No se podrán acordar fechas de Verificación posteriores a 10 (diez) días hábiles a partir de que RED NOROESTE envíe la fecha de término de la instalación.

Toda la información y documentación que se genere deberá ser integrada en el SEG/SIPO.

- Etapa 5: Facturación

Una vez firmada el Acta de Recepción de Servicio se inicia con la facturación del mismo. RED NOROESTE deberá integrar dicha Acta escaneada a más tardar 5 (cinco) días posteriores a la entrega del servicio al expediente del CS en el SEG/SIPO.

- Baja de Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte

Las actividades para realizar la baja del servicio son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

1.1 	El CS presentará la solicitud de baja a través del SEG/SIPO. RED NOROESTE contará con un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

1.1.1. Aceptado: RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO que la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos. Se asignará de forma automática un NIS y continúa en Etapa 2.

1.1.2. Rechazado: RED NOROESTE notificará al CS a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada, generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se pudo procesar de modo que el CS tenga visibilidad para corregir la solicitud y reenviarla en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

- Etapa 2: Baja del Servicio

2.1 	RED NOROESTE liberará el Canal Óptico de Alta Capacidad de Transporte correspondiente y notificará al CS a través del SEG/SIPO cuando finalice la desinstalación.

2.1.1. 	La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado.

2.1.2. 	El CS deberá confirmar que el canal óptico se desinstaló satisfactoriamente.

- Etapa 3: Facturación

3.1	Una vez que la baja haya sido ejecutada, se notificará al CS y se concluye la facturación del servicio.

El procedimiento para la notificación de fallas y gestión de incidencias, así como el “Procedimiento para Accesos a Infraestructura Compartida” se establecen en el Anexo 3 de la Oferta.

- Servicio de Renta de Fibra Obscura

A continuación, se describen los procedimientos a seguir para la contratación y baja del servicio fibra obscura. Los indicadores de nivel de servicio correspondientes a los plazos y actividades de este procedimiento se encuentran detallados en el Anexo 4 “Parámetros e indicadores de los niveles de calidad y penas convencionales” de la Oferta.

Toda la información que se genere deberá ser integrada de manera permanente en el SEG/SIPO, y actualizada incluyendo al menos el registro de todas las acciones realizadas para la prestación de los servicios.

- Contratación de Servicio de Renta de Fibra Obscura

Queda establecido que mediante el envío del formato a través del SEG/SIPO con la información relativa al servicio, el CS consiente realizar el pago por los cargos no recurrentes, así como por los elementos de cobro que conforman el servicio. Asimismo, si el CS rechaza el servicio o decide no continuar con el procedimiento deberá liquidar el monto generado por las actividades realizadas hasta el momento que decidió terminar el procedimiento.

Las etapas que conforman el procedimiento de contratación del servicio son las siguientes:

- Etapa 1: Envío de Solicitud de Servicio de Fibra Obscura

1.1	El CS presentará la solicitud a través del SEG/SIPO. RED NOROESTE determinará en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles a partir de su recepción si el Formato es:

1.1.1	Aceptado: RED NOROESTE notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud cumple con los requisitos establecidos. Se asignará de forma automática un NIS y continúa en la Etapa 2.

1.1.2.	Rechazado: RED NOROESTE notifica a través del SEG/SIPO que la solicitud no cumple con los requisitos y que ha sido rechazada generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se pudo procesar de modo que el CS pueda corregirla y reenviarla en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

- Etapa 2: Proyecto y Cotización

2.1	A partir de que el SEG/SIPO emite notificación de aceptación de la solicitud del CS, RED NOROESTE contará con un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles para enviar al CS mediante el SEG/SIPO la cotización del Servicio de Fibra Obscura.

2.2.	Una vez recibida la cotización por parte de RED NOROESTE, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación de aceptación de su solicitud el CS determinará lo siguiente:

2.2.1	Aceptación de la cotización: El CS autoriza el Servicio de Fibra y RED NOROESTE proporcionará el programa de trabajo necesario con fecha de inicio y fin de actividades y continúa en Etapa 3.

2.2.2.	Rechazo de la cotización: El CS notificará que no acepta el Servicio de Fibra Obscura por lo que concluye el procedimiento.

- Etapa 3: Provisión de Servicio de Fibra Obscura

3.1	RED NOROESTE llevará a cabo el Programa de Trabajo, le informará al CS cuando concluyan los trabajos asociados a la provisión del Servicio de Fibra Obscura y continuará en la Etapa 4.

La conclusión de los trabajos realizados por RED NOROESTE no deberá exceder de la fecha establecida en el programa de trabajo indicado al CS en el numeral 2.2.1 de la Etapa 2. Los trabajos realizados por RED NOROESTE deberán estar estrictamente apegados al Programa de Trabajo presentado y aprobado por el CS.

- Etapa 4: Verificación de Provisión de Servicio de Fibra Obscura

4.1 	Una vez que el CS recibe la notificación de que se ha concluido la provisión del Servicio de Fibra Obscura, RED NOROESTE notificará mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de programación de fecha y horario para llevar a cabo la Verificación en un máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la finalización de la conclusión de los trabajos asociados el CS acepta una de las fechas en un plazo máximo de dos días hábiles, si el CS no acepta en el plazo estipulado, RED NOROESTE realiza la Verificación y notifica al CS el resultado de la misma.

4.1.1.	El CS acepta la propuesta de fecha y horario para llevar a cabo la Verificación.

En la fecha acordada, el CS valida que el Servicio de Fibra Obscura se encuentre funcionando correctamente y realizará las pruebas que considere pertinentes para confirmar la entrega del servicio y determinará:

4.1.1.1. Si el funcionamiento del servicio es correcto se firmará un Acta de Recepción de Servicio y se continúa a la Etapa 5.

4.1.1.2. Si el funcionamiento del servicio no es correcto conforme a lo establecido en el Programa de trabajo, RED NOROESTE y el CS registrarán en un informe los cambios y ajustes que debe hacer RED NOROESTE para cumplir con la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se logre la Verificación satisfactoria y lograr concretar la firma del Acta de Recepción de Servicio.

No se podrán acordar fechas de Verificación posteriores a 10 (diez) días hábiles a partir de que RED NOROESTE envíe la fecha de término de la instalación.

Toda la información y documentación que se genere deberá ser integrada en el SEG/SIPO.

- Etapa 5: Facturación

Una vez firmada el Acta de Recepción de Servicio se inicia con la facturación del mismo.  RED NOROESTE deberá integrar dicha Acta escaneada a más tardar 5 (cinco) días posteriores a la entrega del servicio al expediente del CS en el SEG/SIPO.

- Baja de Servicio de Renta de Fibra Obscura

Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

1.1	El CS presentará la solicitud de baja en el formato correspondiente a través del SEG/SIPO. RED NOROESTE contará con un plazo no mayor a un día hábil a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

1.1.1. Aceptado: RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO que la solicitud de baja cumple con los requisitos establecidos en los formatos. Se asignará de forma automática un NIS y continúa en Etapa 2.

1.1.2. Rechazado: RED NOROESTE notificará al CS a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada, generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se pudo procesar, de modo que el CS la pueda corregir y reenviarla en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

Etapa 2: Liberación del Servicio de Fibra Óptica

2.1 	RED NOROESTE liberará el Servicio de Fibra Obscura correspondiente y notificará al CS cuando finalice la desinstalación.

2.1.1 El CS deberá confirmar que el Canal Óptico se desinstaló satisfactoriamente. La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado.

Etapa 3: Facturación

Una vez que la baja haya sido ejecutada, se notificará al CS que se realizó la baja y se dejará de facturar el servicio.

- Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

- Contratación de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

  - El CS presentará la solicitud de Servicio de Tendido de Cable a través del SEG/SIPO. En un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles contado a partir de la recepción la solicitud, RED NOROESTE notificará:

    - Solicitud aceptada, en caso de que el CS ingrese únicamente el Formato, y la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le asignará de forma automática un NIS. Se podrá proceder a continuar con la Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica.

    - Solicitud aceptada, en caso de que el CS ingrese la solicitud para su registro, y sí la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se le asignará de forma automática un NIS y se continuará a la Etapa 4 del procedimiento, comenzando a correr el plazo establecido en 4.1 en lo referente al Análisis de Factibilidad del Anteproyecto.

    - Solicitud rechazada, si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, por lo que RED NOROESTE notificará al CS a través del SEG/SIPO que ésta ha sido rechazada.

      - En caso de que la solicitud, haya sido rechazada, RED NOROESTE enviará la prevención, de tal forma que el CS pueda subsanar y reenviar la solicitud en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

- Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica

  - Una vez que el CS cuenta con su NIS, RED NOROESTE notificará mediante el SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de programación de fecha y hora de Visita Técnica en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles posterior a la aceptación de la solicitud del CS, ninguna de las cuales podrá exceder un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación, para lo cual:

    - El CS acepta una de las propuestas de programación de RED NOROESTE en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles contados a partir de la recepción de dichas propuestas, indicando que opta por realizar la Visita Técnica para ratificar la información registrada en el SEG/SIPO, en caso de que el CS considere que la información en SEG se encuentra incompleta o incorrecta podrá solicitar a RED NOROESTE la información que requiera.

En caso de que el CS no acepte ninguna de las 3 (tres) fechas propuestas en un periodo de 2 (dos) días hábiles, se entenderá que no acepta el servicio y se concluye el procedimiento.

      - En el caso de que el CS, una vez confirmada la Visita Técnica presente cualquier tipo de imposibilidad o inconveniente para realizarla, deberá notificar a RED NOROESTE con al menos 2 (dos) días hábiles de anticipación cuando se trate de una Visita Técnica foránea y al menos un día hábil de anticipación cuando se trate de una Visita Técnica dónde haya presencia de oficinas de Proyectos a la fecha señalada para la ejecución de la Visita Técnica, a fin de que continúe el proceso iniciado y se lleve a cabo la Visita Técnica.

      - En caso de que el CS no se presente a una Visita Técnica previamente confirmada o no notifique en el tiempo establecido se hará acreedor al cargo por Visita Técnica en falso, el cual se establece en el Anexo A Tarifas de la presente Oferta. El personal de ambas partes que realizará la Visita Técnica tendrá como tolerancia de tiempo de llegada un máximo de 2 (dos) horas, contados a partir de la hora registrada en el SEG/SIPO para tal efecto, como se indica en 2.1.

En el caso que la Visita Técnica no pueda ser realizada por la falta de autorización de permisos o por caso fortuito o de fuerza mayor, entrara un paro de reloj hasta que se solvente la situación.

2.2 	Al concluir la Visita Técnica, RED NOROESTE y el CS firmarán el “Reporte de Visita Técnica” que contiene la información recabada de las acciones realizadas. Se acreditará por las partes que la información contenida es veraz, completa y que incluye los detalles necesarios para la elaboración del Anteproyecto por parte del CS, solventando los requerimientos que dieron lugar a la necesidad de la Visita Técnica, y posteriormente:

2.2.1 	RED NOROESTE digitaliza y agrega al expediente de la solicitud del CS el “Reporte de Visita Técnica” en un plazo no mayor a 5 (cinco9 días hábiles contados a partir de la realización de la Visita Técnica. Dentro de este mismo plazo, RED NOROESTE deberá actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrar el resultado de la Visita Técnica conforme a lo siguiente:

2.2.2.1 	Existe capacidad excedente para brindar el servicio entre los puntos solicitados. El CS continúa a la Etapa 3 del procedimiento.

2.2.2.2. 	No existe capacidad excedente, por lo que la RED NOROESTE ofrece la realización de Trabajos Especiales (acondicionamiento de infraestructura, recuperación de espacios) para solventar la ausencia de capacidad excedente. RED NOROESTE registrará en el SEG/SIPO la cotización para el CS referente al programa de trabajo necesario (que deberá incluir el detalle de los trabajos a realizar, plazos, etc.), y proporcionará al CS una copia del mismo. El CS podrá considerar no factible la opción de Trabajos Especiales cuando la cotización de los mismos exceda 40% el costo del proyecto original. La valoración de la cotización podrá ser:

2.2.2.2.1 	El CS acepta y autoriza la cotización de los Trabajos Especiales dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de su notificación a través del SEG/SIPO, y RED NOROESTE realizará la ejecución de los mismos notificando dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles al CS la fecha de inicio y conclusión de los trabajos. Continúa a la Etapa 3.

2.2.2.2.2 	Rechazada. - En caso de que el CS no acepte la propuesta de Trabajos Especiales y opta por solo contratar la trayectoria dónde se encontró la capacidad excedente o si da por concluido el procedimiento.

Costo del proyecto original: incluye todos los costos del proyecto, recurrentes y no recurrentes durante el plazo convenido entre las partes.

Etapa 3: Cotización

3.1 RED NOROESTE presentará en el SEG al CS la cotización de Gastos de Instalación del servicio solicitado en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al término de la Visita Técnica. Indicando el tiempo estimado para la construcción del servicio.

3.2  El CS deberá confirmar a través del SEG la aceptación de dicha cotización en un plazo no mayor a 5 días hábiles, entendiendo que de no recibir la confirmación se procederá con la cancelación del servicio solicitado.

- Etapa 4: Instalación de infraestructura

Los trabajos de tendido de cable deberán estar estrictamente apegados al Programa de Trabajo que se encuentre debidamente registrado en le SEG/SIPO.

4.1 	La conclusión de los trabajos realizados por RED NOROESTE no deberá exceder de la fecha establecida en el programa de trabajo indicado al CS.

4.2 	Al finalizar los trabajos de tendido de cable, RED NOROESTE informará al CS cuando concluya para que realicen de manera conjunta la Verificación de la Instalación. Continúa en Etapa 6.

- Etapa 5: Verificación y entrega del Servicio

5.1. 	RED NOROESTE contará con 5 (cinco) días hábiles a partir de concluye los trabajos de tendido de cable para proponer 3 (tres) posibles fechas para la realización de la Verificación de instalación de infraestructura correspondiente. La confirmación de la Verificación en una de las 3 (tres) fechas propuestas será aceptada por el CS en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles, si el CS no acepta en el plazo estipulado, RED NOROESTE realiza la Verificación y notifica al CS el resultado de la misma. .

No se podrán acordar fechas de Verificación posteriores a 10 (diez) días hábiles a partir de que RED NOROESTE envíe la fecha de término de la instalación.

5.2	RED NOROESTE y el CS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de instalación de infraestructura en la fecha acordada por ambas partes. La Verificación de la instalación de infraestructura en el sitio, determinará lo siguiente:

5.2.1. 	Los trabajos realizados están de acuerdo al Programa de Trabajo, proyecto y normativa acordado y registrado en el SEG/SIPO. RED NOROESTE registrará la Verificación como satisfactoria y se firmará en sitio el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura y se continuará con la Etapa 7.

5.2.2. 	En caso de que no se haya realizado conforme a lo establecido en el proyecto o no se hayan respetado las normas correspondientes, deberán quedar claramente señalado en un informe los cambios y ajustes que debe hacer RED NOROESTE para cumplir con la Verificación. Esta actividad deberá repetirse en tanto no se logre la Verificación satisfactoria y se concrete la firma del Acta de Recepción del Servicio y el Acuerdo de Compartición de Infraestructura.

- Etapa 6: Facturación

Una vez firmado el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura se inicia con la facturación del Servicio para lo cual, RED NOROESTE integrará el Formato firmado en el expediente del CS en el SEG/SIPO a más tardar 5 (cinco) días posteriores a la entrega del servicio.

- Modificación de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

El CS únicamente podrá solicitar modificaciones de los proyectos en proceso, siempre y cuando no se altere la ruta del proyecto ni los elementos de la infraestructura RED NOROESTE solicitados originalmente.

Las etapas que deberán efectuarse para realizar una modificación a un proyecto son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

El CS presentará la solicitud de modificación a través del SEG/SIPO de manera automática el NIS de la solicitud que requiere la modificación regresará a la etapa de “En Espera de Anteproyecto” para que el CS pueda ingresar su Anteproyecto con las modificaciones requeridas.

1.1 	RED NOROESTE contará con un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para la validación de la misma.

- Etapa 2: Actualización Cotización

2.1	RED NOROESTE presentará en el SEG al CS la actualización de la cotización de Gastos de Instalación del servicio solicitado en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la aceptación de la solicitud de modificación del servicio.

2.2  El CS deberá confirmar a través del SEG la aceptación de dicha cotización en un plazo no mayor a 5 días hábiles, entendiendo que de no recibir la confirmación se procederá con la cancelación del servicio solicitado.

- Etapa 3: Instalación de infraestructura

3.1 Los trabajos del Servicio de Tendido de Cable deberán estar estrictamente apegados al Programa de Trabajo que se encuentre debidamente registrado en el SEG/SIPO.

La conclusión de los trabajos realizados por RED NOROESTE no deberá exceder de la

fecha establecida en el programa de trabajo indicado al CS.

- 3.2 	Al finalizar los trabajos de tendido de cable, RED NOROESTE informará al CS cuando concluya para que realicen de manera conjunta la Verificación de la Instalación.

- Baja de Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Las etapas que conforman el procedimiento para realizar la baja del servicio son las siguientes:

- Etapa 1: Envío y Validación de solicitud

  - El CS presentará la solicitud de baja correspondiente a través del SEG/SIPO.

  - RED NOROESTE contará con máximo de 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud para determinar si es:

    - Aceptada, la solicitud de baja cumple con los requisitos. Se asignará de forma automática un NIS. El CS continúa en Etapa 2.

    - Rechazada, la RED NOROESTE notificará al CS a través del SEG/SIPO que la solicitud ha sido rechazada y el motivo por el cual no se pudo procesar, el CS podrá corregir la información y reenviar la solicitud.

- Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo

2.1 	El CS contará con máximo 10 (diez) días hábiles a partir de que RED NOROESTE haya aprobado la baja de los servicios para elaborar el Programa de Trabajo detallando la fecha de inicio y fin del retiro de su infraestructura, adjuntando la documentación correspondiente.

2.2 	RED NOROESTE contará con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS entregue el Programa de Trabajo y la información relativa a baja de los servicios para validarlo. Verificará si este cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a los formatos correspondientes y determinará si es.

2.2.1 	Positivo. RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO al CS que puede comenzar con el retiro de su infraestructura con forme al Programa de Trabajo.

2.2.2 	Negativo. RED NOROESTE notificará a través del SEG/SIPO al CS que el Programa de Trabajo no cumple con los requisitos y que ha sido rechazado generando el informe correspondiente que indique el motivo por el cual no se aprueba de modo que el CS tenga visibilidad de las omisiones para corregirlas. Una vez subsanada la prevención, el CS reenviará el Programa de Trabajo para su aprobación.

2.3 	Cualquier comentario o ajuste al Programa de Trabajo o a los documentos relacionados al proyecto deberá estar plenamente justificado y hacerse a través del SEG/SIPO, el CS deberá mantener actualizada la documentación.

- Etapa 3: Retiro de Infraestructura

3.1 	RED NOROESTE realizará el retiro de su infraestructura y notificará a RED NOROESTE cuando haya finalizado para realizar la Verificación correspondiente.

3.2 	La baja del servicio incluye el retiro de equipo y cableado que se haya instalado, concluyendo el proceso de facturación de la prestación del servicio.

- Etapa 4: Verificación de desinstalación de infraestructura

4.1 	RED NOROESTE contará con máximo 5 (cinco) días hábiles a partir de que el CS notifique que ha concluido los trabajos de desinstalación de infraestructura para notificar mediante SEG/SIPO 3 (tres) propuestas de fecha y hora para realizar la Verificación correspondiente.

4.2	RED NOROESTE y el CS deberán realizar de manera conjunta la Verificación de la desinstalación en la fecha definida y aprobada por ambas partes. La Verificación de la desinstalación en el sitio, determinará lo siguiente:

4.2.1. 	Se retiró la infraestructura del CS conforme a lo acordado en el Programa de Trabajo, RED NOROESTE registrará la Verificación como satisfactoria, se redactará y se concluye la facturación del servicio.

4.2.2. 	El retiro de infraestructura no cumplió con lo establecido en el Programa de Trabajo, el CS realizará los cambios o ajustes que hayan sido señalados durante la Verificación y notificará a RED NOROESTE que ha concluido los trabajos para realizar nuevamente la Verificación. Esta actividad deberá repetirse hasta que se satisfaga por completo lo establecido en el Programa de Trabajo y sea validado por la RED NOROESTE.

El costo de la cotización aplica para aquellos casos en dónde el CS no acepte los trabajos especiales, lo cual es como contraprestación del servicio ofrecido, en caso de que el CS acepte los trabajos especiales el costo de la cotización no será cobrado.

Trabajos Especiales cuando la cotización de los mismos exceda 40% el costo del proyecto original o Ruta Alternativa