ANEXO “4”

PARÁMETROS E INDICADORES DE LOS NIVELES DE CALIDAD Y PENAS CONVENCIONALES DE RED NOROESTE

ANEXO 4

Parámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y Penas Convencionales

## Introducción

Para cada uno de los servicios que forman parte de la Oferta de Referencia han sido definidos los parámetros e indicadores de los niveles de calidad. Dichos parámetros serán validados trimestralmente y se aplicarán penas convencionales en aquellos casos en los que dichos parámetros de calidad no hayan sido cumplidos. Cabe señalar que derivado de la información obtenida a través del SEG/SIPO de todos los procedimientos, los parámetros e indicadores de niveles de calidad se establecen conforme a lo siguiente:

## Parámetros de Calidad para los Servicios de Acceso y Uso Compartido de la Infraestructura Pasiva de RED NOROESTE.

La medición de todos los parámetros e indicadores se realizará de forma trimestral y por cada uno de los concesionarios solicitantes, información que deberá estar disponible para el CS y el Instituto10 (Díez) días hábiles después de la conclusión de cada trimestre.

### 2.1.	Solicitud de acceso al SEG/SIPO.

| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Envío de Formato para Administrador de Usuarios (ABC) por parte de los CS . | N.A. | N.A. |
| Entrega a los CS de credenciales de acceso al SEG/SIPO por parte de RED NOROESTE. | 1 DH | 90% |

### .2.	Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades son válidos para todas las solicitudes de compartición de Ductos, Pozos y Postes.

Contratación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

| - Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS ingresan al módulo de consulta de información el cual deberá desplegar la menos la información de la sección V de la Oferta | N.A. | N.A. |
| El CS podrán descargar la información en el SEG/SIPO para poder elaborar su Anteproyecto | N.A. | N.A. |

| Etapa 1: Envío y validación de la solicitud de los CS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Los CS presentan solicitud de contratación | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica el resultado de la solicitud. | 2 DH | 90 % |
| El CS puede subsanar en caso de que la solicitud haya sido rechazada | 3 DH | N.A. |

| Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Ejecución de la Visita Técnica | Dependiendo del tamaño de la solicitud y A partir de la aceptación de la solicitud de los CS) | 90 % |
| RED NOROESTE notifica (3) tres (3) propuestas de fecha y hora para la programación de Visita Técnica. | 3 DH (Contados a partir del asignación del NIS) | 90 % |
| El CS acepta una de las tres propuestas | 2 DH (Plazo máximo) (Contados a partir de la recepción de dichas propuestas por RED NOROESTE) | N.A. |
| RED NOROESTE digitaliza y registran el “Reporte de Visita Técnica”. | 5 DH (Contados a partir de la realización de la Visita Técnica) | 90 % |
| RED NOROESTE envía simultáneamente la propuesta de Trabajo Especial y Ruta Alternativa. | 3 DH (Contados dentro del plazo para la digitalización y registro del “Reporte de Visita Técnica”) | 90% |

| Etapa 3: Elaboración de Anteproyecto y Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS somete el Anteproyecto. | 20 DH (A partir de la solicitud del servicio) | N.A. |

| Etapa 4: Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento. |
| RED NOROESTE notifica a los CS el resultado del Análisis de Factibilidad. | 5 DH (A partir de que los CS entreguen el Anteproyecto) | 90% |
| El CS podrán corregir la información y reenviar el Anteproyecto. | 5DH (A partir del resultado de Análisis de Factibilidad) | N.A. |
| RED NOROESTE revalida la corrección para la aprobación del Anteproyecto. | 3 DH (A partir de que los CS renvían el Anteproyecto) | 90% |

| Etapa 5: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento. |
| El CS inician la Instalación de Infraestructura. | De acuerdo al Anteproyecto y al Programa de Trabajo | N.A. |
| El CS envían las 3 (tres) posibles fechas de inicio y conclusión de los trabajos de instalación de infraestructura. | 10 DH (a partir de la notificación del Análisis de Factibilidad) | N.A. |
| RED NOROESTE aceptan una de las tres propuestas de inicio de trabajos de instalación | 3 DH | 90% |

| Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento. |
| RED NOROESTE proponen 3 (tres) posibles fechas para la realización de la Verificación de instalación de infraestructura | 5 DH (A partir de que los CS notifican que ha concluido los trabajos de Instalación de Infraestructura) | 90 % |

Modificación

| Etapa 1: Envío y Validación de la solicitud. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| El CS presentan solicitud de modificación. | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica la validación de solicitudes de modificación | 2 DH (A partir de la recepción de la solicitud) | 90% |
| RED NOROESTE no aceptan la solicitud de modificación por lo que notificará al CS el motivo para corregir y re enviar | 3 DH Máximo | 90% |

| Etapa 2: Actualización de Anteproyecto y Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| El CS elaboran los cambios para modificar el Anteproyecto. | 20 DH (a partir de que RED NOROESTE aprobó los cambios para modificar el Anteproyecto) | N.A. |

| Etapa 3: Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| RED NOROESTE notifica el resultado del Análisis de Factibilidad. | 5 DH (A partir de que el CS entregue el Anteproyecto) | 90% |

| Etapa 4: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Actividad | Actividad |
| El CS inicia la instalación de infraestructura. | De acuerdo al Anteproyecto. | N.A. |

Baja

| Etapa 1: Envío y validación de la solicitud de los CS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Los CS presentan solicitud de baja. | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica la validación de la solicitud. | 2 DH (A partir de la recepción de la solicitud) | 90% |

| Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| El CS elaboran el Programa de Trabajo | 10 DH (A partir de que RED NOROESTE aprobó la baja de los servicios) | N.A. |
| RED NOROESTE valida el Programa de Trabajo. | 5 DH (A partir de que los CS entregaron el Programa de Trabajo) | 90% |

| Etapa 3. Retiro de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| El CS realizan el retiro de su infraestructura. | De acuerdo al Programa de Trabajo | N.A. |

| Etapa 4: Verificación de Desinstalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| RED NOROESTE realizará la verificación de la Desinstalación de Infraestructura. | 10 DH (A partir de que los CS notifiquen que ha concluido los trabajos de Desinstalación de Infraestructura) | 90 % |
| RED NOROESTE propone 3 (tres) propuestas de fecha y hora de la Verificación de desinstalación de infraestructura. | 5 DH (A partir de que el CS notifiquen que ha concluido los trabajos de desinstalación de infraestructura) | 90% |
| RED NOROESTE digitalizará e integrarán en el SEG/SIPO el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura. | 5 DH (A partir de la firma del Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura) | 90% |

### 2.3 	Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte

Contratación

| Etapa 1: Envío y validación de Formato de solicitud del Servicio de Canales Ópticos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS presentan solicitud de contratación. | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica el resultado de la solicitud. | 2 DH | 90% |

| Etapa 2: Cotización |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE envían la cotización del Servicio de Canales Ópticos | 10 DH (A partir de la aceptación de la solicitud) | 90% |

| Etapa 3: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE llevará a cabo la instalación de infraestructura. | Conforme al Programa de Trabajo. | 90% |

| Etapa 4: Verificación de Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE propone 3 (tres) propuestas de fecha y hora para realizar la Verificación de instalación de infraestructura. | 5 DH (A partir de que ha finalizado la instalación del Servicio de Canales ópticos de Alta Capacidad) | 90% |
| RED NOROESTE realiza la Verificación de Instalación de Infraestructura. | 10 DH (A partir de que han concluido los trabajos de instalación del Servicio de Canales ópticos de Alta Capacidad) | 90% |

Baja

| Etapa 1: Envío y validación de la solicitud de los CS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS presentan solicitud de baja. | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica la validación de la solicitud. | 2 DH (A partir de la recepción de la solicitud) | 90% |

### 2.4 	Servicio de Renta de Fibra Obscura

Contratación

| Etapa 1: Envío y validación de Formato de Servicio de Fibra Obscura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS presentan solicitud de contratación. | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica el resultado de la solicitud. | 2 DH | 90% |

| Etapa 2: Proyecto y Cotización |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE envían la cotización del Servicio de Fibra Obscura | 10 DH (A partir de la aceptación de la solicitud) | 90% |

| Etapa 3: Provisión de Servicio de Fibra Obscura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE llevará a cabo la provisión del Servicio de Fibra Obscura. | Conforme al Programa de Trabajo. | 90% |

| Etapa 4: Verificación de Provisión de Servicio de Fibra Obscura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE realiza la Verificación de instalación de infraestructura. | 10 DH (A partir de que han concluido los trabajos de instalación del Servicio de Fibra Obscura) | 90% |
| RED NOROESTE propone 3 (tres) propuestas de fecha y hora fecha y hora para realizar la Verificación de instalación de infraestructura. | 5 DH (A partir de que ha finalizado la instalación del Servicio de Fibra Obscura) | 90% |

Baja

| Etapa 1: Envío y validación de la solicitud de los CS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS presentan solicitud de baja. | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica la validación de la solicitud. | 2 DH (A partir de la recepción de la solicitud) | 90% |

### 2.6 	 Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Contratación

| Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud y del Anteproyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS presentan solicitud de contratación. | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica el resultado de la solicitud. | 2 DH | 90% |
| Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica |  |  |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Ejecución de la Visita Técnica | Dependiendo del tamaño de la solicitud y partir de la validación de la solicitud del CS) | 90 % |
| RED NOROESTE notifica 3 (tres) propuestas de fecha y hora de programación de Visitas Técnica. | 3 DH (Contados a partir del asignación del NIS) | 90 % |
| RED NOROESTE digitaliza y registran el “Reporte de Visita Técnica” y, en su caso, señalan si requiere un Trabajo Especial (acondicionamiento de infraestructura, recuperación de espacio). | 5 DH (Contados a partir de la realización de la Visita Técnica) | 90 % |

| Etapa 3: Elaboración de Anteproyecto y Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS elabora el Anteproyecto. | 20 DH (A partir de la entrega del resultado de la Visita Técnica) | N.A. |

| Etapa 4: Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE notifica al CS el resultado del Análisis de Factibilidad. | 5 DH (A partir de que el CS entreguen el Anteproyecto) | 90% |

| Etapa 5: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE llevará a cabo la instalación de infraestructura. | Conforme al Programa de Trabajo. | 90% |

| Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE realiza la Verificación de instalación de infraestructura. | 10 DH (A partir de que han concluido los trabajos de instalación del Servicio de Tendido de Cable) | 90% |
| RED NOROESTE propone 3 (tres) propuestas de fecha y hora para realizar la Verificación de Instalación de Infraestructura. | 5 DH (A partir de que ha finalizado la instalación del Servicio de Tendido de Cable) | 90% |

Modificación

| Etapa 1: Envío y validación de solicitud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS presentan solicitud de modificación | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica la validación de solicitud de modificación del Proyecto de Instalación | 2 DH (a partir de la recepción de la solicitud) | 90% |

| Etapa 2: Actualización de Anteproyecto y Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS elaboran los cambios para modificar el Anteproyecto. | 20 DH (a partir de que RED NOROESTE aprobaron los cambios para modificar el Anteproyecto) | N.A. |

| Etapa 3: Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE notifica el resultado del Análisis de Factibilidad. | 5 DH (A partir de que los CS entreguen el Anteproyecto) | 90% |

| Etapa 4: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS inician la Instalación de Infraestructura. | De acuerdo al Anteproyecto y el Programa de Trabajo aprobados. | N.A. |

Baja

| Etapa 1: Envío y validación de la solicitud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Los CS presentan solicitud de baja | N.A. | N.A. |
| RED NOROESTE notifica la validación de la solicitud. | 2 DH (A partir de la recepción de la solicitud) | 90% |

| Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS elabora el Programa de Trabajo | 10 DH (a partir de que RED NOROESTE aprobó la baja de los servicios) | N.A. |
| RED NOROESTE valida el Programa de Trabajo. | 5 DH (A partir de que el CS entregaró el Programa de Trabajo) | 90% |

| Etapa 3. Retiro de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS realizan el retiro de su infraestructura. | De acuerdo al Programa de Trabajo | N.A. |

| Etapa 4: Verificación de Desinstalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE realiza 3 (tres) propuestas de fecha y hora para la Verificación del retiro de la infraestructura. | 10 DH (A partir de que CS notifiquen que ha concluido los trabajos) | 90 % |
| RED NOROESTE propone tres (3) propuestas de fecha y hora para realizar la Verificación del retiro de la infraestructura. | 5 DH (A partir de que el CS notifique que ha concluido los trabajos) | 90% |

## Parámetros de Calidad para los Trabajos Especiales

  - Instalación de Infraestructura de los CS en Despliegue de Nueva Obra Civil

| Etapa 1: Notificación de Nueva Obra Civil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE notificará las nuevas obras civiles. | 60 días naturales (Con Antelación del inicio de trabajos de construcción) | 90% |

| Etapa 2: Envío y Validación de la solicitud de los CS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Validación de solicitudes | 1 DH | 90% |

| Etapa 3: Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE notifica al CS el resultado del Análisis de Factibilidad. | 5 DH | 90% |

| Etapa 4: Revisión de Proyecto y Cotización |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| El CS revisa el Proyecto y cotización | 10 DH | N.A. |
| Entrega del servicio en el tiempo comprometido en la cotización | Dependiente de la complejidad |  |

| Etapa 5: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE realiza la instalación de Infraestructura en la Nueva Obra Civil. | De acuerdo al Programa de Trabajo | 90% |

| Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| RED NOROESTE entregan la Nueva Obra Civil al CS | 8 DH (Contados a partir de la finalización del proyecto de Nueva Obra Civil) | 90% |

### 3.2 Acondicionamiento de Infraestructura

| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Envío y Validación de presupuesto | 3 DH | 90% |
| Entrega del Servicio en el tiempo comprometido en la cotización | Dependiendo de la complejidad |  |

### 3.2 	Recuperación de Espacio

| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Envío y Validación de presupuesto | 3 DH | 90% |
| Entrega del Servicio en el tiempo comprometido en la cotización | Dependiente de la complejidad |  |

## Parámetros de Calidad para Autorización de Accesos

| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Acceso por Emergencia | Inmediato | 90% |
| Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla ) | 3 Horas | 90% |
| Acceso para Mantenimiento Preventivo | 3 DH | 90% |

## Penas Convencionales

En caso de que RED NOROESTE no alcance el indicador de calidad correspondiente a cualquier parámetro de algún servicio objeto de la Oferta, el CS tendrán el derecho a requerir y obtener de RED NOROESTE el pago de la compensación que corresponda conforme a lo siguiente:

### 5.1 	Bloques

Para cada uno de los Servicios han sido definidos los parámetros e indicadores de calidad. Dichos parámetros serán validados por bloques de 100 (cien) eventos consecutivos, considerando el orden en el que fueron presentadas sus respectivas solicitudes, comenzando por la primera solicitud presentada, en el entendido de que alcanzados tales 100 (cien) eventos consecutivos respecto del mismo parámetro, iniciará la contabilización de un nuevo bloque.

Únicamente en el caso que si cumplido un trimestre de recibida la primera solicitud del servicio de que se trate correspondiente a un bloque, la cantidad de eventos correspondientes al parámetro de calidad en validación no llegará a 100 (cien), la medición de calidad se realizará con el número de eventos efectivamente alcanzados.

No contabilizará para cálculo del cumplimiento de los parámetros e indicadores de calidad los hechos, situaciones y/o eventos señalados como limitantes de la responsabilidad de RED NOROESTE, incluyendo caso fortuito o fuerza mayor, ni de aquellos que sean provocados o realizados por terceras personas ajenas a la prestación de los Servicios, aún y cuando se hubiesen podido prever, tales como actos del propietario del inmueble donde se encuentra el Sitio o Proyecto de Nueva Obra Civil, actos de autoridades de cualquier clase, actos de agrupaciones, invasión, despojo, robo, huelgas, revueltas civiles, sabotaje o terrorismo, insuficiencia de condiciones de seguridad pública que garanticen la integridad del personal u otras situaciones similares.

### 5.2.	Bases de Cálculo

La compensación será calculada respecto de los eventos en que, de acuerdo con el orden con el que fueron presentadas las solicitudes de servicio respectivas, se encuentren fuera del indicador de calidad correspondiente.

Si en el bloque RED NOROESTE alcanzan el 90% (nocenta por ciento) del cumplimiento de los plazos establecidos, entonces el 10 % (diez por ciento) restante podrá alcanzarse en un extra de tiempo no mayor al 50% (cincuenta por ciento) del plazo original sin que esto genere una pena; por lo tanto, sólo generarán pena los eventos que superen el 150% del plazo original.

Para el cumplimiento, en los casos en que un cálculo arroje números decimales se tomará como válido el número entero inmediato superior.

Queda entendido entre las Partes que todas las compensaciones son por el cumplimiento tardío en las obligaciones a cargo de RED NOROESTE respecto de los plazos comprometidos para la realización de un servicio en específico bajo los términos de la Oferta.

Ejemplo:

| Actividad: | Entrega de Análisis de Factibilidad | Indicador: | 90% |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloque: |  |  |  |
| Mes | A tiempo: | Tardío | Total |
| Enero | 22 | 8 | 30 |
| Febrero | 18 | 2 | 20 |
| Marzo | 15 | 5 | 20 |
| Abril | 15 | 15 | 30 |
| Total | 70 | 30 | 100 |

En el ejemplo, el cumplimiento del bloque se encuentra al 70% (setenta por ciento), por lo tanto, la compensación se calcularía respecto del 30% (treinta por ciento) restante.

### 5.3 Valor de las Penas

Salvo indicación diversa, el valor empleado para el cálculo de las compensaciones será el precio pactado por las partes respecto del servicio respectivo.

Las Partes convienen en que el valor agregado de la totalidad de compensaciones que pudiera aplicar respecto de un mismo servicio no podrá exceder el 100% (cien por ciento) del valor total del mismo y si el servicio no se entrega en un tiempo extra máximo de 100% (cien por ciento) del plazo original, sólo tomando en consideración los plazos atribuibles a RED NOROESTE, las Partes entenderán que el servicio fue denegado por RED NOROESTE, salvo que se acuerde lo contrario.

Para cada uno de los indicadores y parámetros de calidad la pena asociada se calculará por día de retraso. Se tomará como referencia el plazo original plasmado para el indicador dividido en cuatro sub-periodos en los cuales, al primero se la aplicará una pena del 10% (diez por ciento) del valor del servicio, al segundo un 20% (veinte por ciento) del valor del servicio, al tercero un 30% (treinta por ciento) del valor del servicio y al cuarto un 40% (cuarenta por ciento) del valor del servicio. El valor de la penalización de cada sub-periodo se repartirá entre los días que los comprenden, así el cálculo de las penalizaciones por día de retraso se calculará de la siguiente forma:

Donde:

Así,

| Plazos de indicadores |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazos de 4 días hábiles | 1 día hábil | 1 día hábil |
| Plazos de 5 días hábiles | 1 día hábil | 2 días hábiles |
| Plazos de 8 días hábiles | 2 días hábiles | 2 días hábiles |
| Plazos de 10 días hábiles | 3 días hábiles | 1 día hábil |
| Plazos de 15 días hábiles | 4 días hábiles | 3 días hábiles |
| Plazos de 25 días hábiles | 7 días hábiles | 4 días hábiles |
| Plazos de 30 días hábiles | 8 días hábiles | 6 días hábiles |
| Plazo no definido | Plazo definido/4 | Plazo definido – (t1+t2+t3) |

Ejemplo:

En un indicador que se debe cumplir en 15 días hábiles:

- Los días hábiles 16, 17, 18 y 19 generan una pena por día del 2.5 % del valor del servicio;

- Los días 20, 21, 22 y 23 generan una pena por día del 5 % del valor del servicio,

- Los días 24, 25, 26 y 27 generan una pena por día del 7.5 % del valor del servicio y

- Los días 28, 29 y 30 generan una pena de 13.33% del valor del servicio.

Esta formulación de penas se aplicará para todos los indicadores y parámetros de calidad con excepción de los siguientes:

| Servicio | Rango disponibilidad trimestral sin redundancia. | Porcentaje de la renta trimestral del servicio con falla. |
| --- | --- | --- |
| Servicio de Canales Ópticos de Alta Capacidad de Transporte | 99% a 99.5% | 0.5% |
|  | 98% a <99% | 0.8% |
|  | < 98% | 1.2% |

Para los siguientes casos, la pena será plana por cada día de retraso hasta sumar el 50% (cincuenta por ciento) del valor de la actividad de apoyo asociada:

| Parámetro | Compensación |
| --- | --- |
| Respuesta a solicitudes ingresadas | 5% (cinco por ciento) del precio del Análisis de Factibilidad |
| Envío de Información Técnica Relevante | 5% (cinco por ciento) del precio del Análisis de Factibilidad |

Para los accesos y reparación de fallas y/o averías, la pena será plana por cada día de retraso hasta sumar el 50% (cincuenta por ciento) del valor de la renta mensual del servicio asociado. De alcanzar esta suma y no haber cumplido con el evento, las Partes entenderán que RED NOROESTE ha incumplido con la correcta prestación de los servicios, salvo que se acuerde lo contrario.

| Parámetro | Compensación |
| --- | --- |
| Acceso por Emergencia | 5% (cinco por ciento) |
| Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla) | 5% (cinco por ciento) |
| Acceso para Mantenimiento Preventivo | 5% (cinco por ciento) |
| Reparación de fallas atribuidas a RED NOROESTE | 5% (cinco por ciento) |

### 5.4.	Procedimiento de Conciliación y Aplicación de Penas Convencionales

El cumplimiento de los parámetros de calidad será validado trimestralmente y las penas convencionales serán aplicadas para los servicios en los que los parámetros de calidad no hayan sido cumplidos.

El análisis de indicadores para el cálculo de penalizaciones se realizará de la siguiente forma:

- Enero: análisis de periodo Octubre – Diciembre del año anterior

- Abril: análisis de periodo Enero – Marzo del año en curso

- Julio: análisis de periodo Abril – Junio del año en curso

- Octubre: análisis de periodo Julio – Septiembre del año en curso

Trimestralmente RED NOROESTE elaborará un reporte de cumplimiento de cada uno de los servicios y actividades de acuerdo a lo señalado en este documento dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles al trimestre que concluyó.

Con base en éste, se realizará el cálculo de las penalizaciones a las cuales RED NOROESTE se hace acreedoras y por las que elaborarán una nota de crédito que se enviará al CS.

Los CS contarán con un plazo de 10 (diez) días hábiles para verificar y aceptar las penalizaciones correspondientes, en cuyo caso la nota de crédito se aceptará y utilizará en el pago de la siguiente facturación del servicio. En caso contrario, enviarán a RED NOROESTE una nota aclaratoria con el debido sustento (notificaciones de entrega de los servicios) y con base en ello se realizará el cálculo de las penas correspondientes.

Una vez que RED NOROESTE haya recibido la aclaración por parte de los CS, contarán con 10 (diez) días hábiles para verificar y validar la información. En caso de aceptación del nuevo cálculo de las penas, RED NOROESTE elaborarán una nueva Nota de Crédito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles que el CS podrán utilizar en su siguiente facturación. En caso contrario, RED NOROESTE deberá presentar la información que sustente el cálculo de las penas al Instituto, quien tendrá la potestad de resolver dicho desacuerdo.

La información de los parámetros e indicadores estará disponible de acuerdo a lo siguiente:

- Para el CS únicamente lo correspondiente a solicitudes propias.

- Para el Instituto estará disponible la información de todos los CS.

En el caso que la Visita Técnica  no pueda ser ejecutada por la falta de autorización de permisos, por caso fortuito o de fuerza mayor, causas imputadas al CS o solicitudes expresas del CS, entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación.

Dentro de este mismo plazo RED NOROESTE deberán actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrarán el resultado de la Visita Técnica en caso de realizarse.

Se considera que, en caso de ser necesario, los CS podrán solicitar a RED NOROESTE mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 DH para la elaboración y entrega del Anteproyecto, mismo que deberá ser otorgado y aprobado por RED NOROESTE mediante el SEG/SIPO de manera inmediata y empezarán a correr nuevamente los 20 DH a partir de la fecha de solicitud registrada en el SEG/SIPO.

En el caso que la Visita Técnica  o pueda ser ejecutada por la falta de autorización de permisos, por caso fortuito o de fuerza mayor, causas imputables al CS y solicitud expresa del CS entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación.

Dentro de este mismo plazo RED NOROESTE deberán actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrarán el resultado de la Visita Técnica en caso de realizarse.

Se considera que, en caso de ser necesario, el CS podrán solicitar a RED NOROESTE mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 (veinte) DH para la elaboración y entrega del Anteproyecto, mismo que deberá ser otorgado y aprobado por RED NOROESTE mediante el SEG/SIPO de manera inmediata y empezarán a correr nuevamente los 20 (veinte) DH a partir de la fecha de solicitud registrada en el SEG/SIPO.